# Годовой отчет за 2014 год

о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усольского района на 2014 - 2017 годы»

- Краткое описание выполненных в 2014г.  основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде по программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усольского района на 2014-2017 гг.»

  - Мероприятие «Организация и проведение районного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (ГСМ, призы, грамоты)» реализовано, что позволило закрепить у обучающихся знания правил дорожного движения и повысить пропаганду правил безопасного поведения на улицах и дорогах.

  - Мероприятие «Организация и проведение районных конкурсов детского творчества по ПДД (призы грамоты)» реализовано, что позволило привлечь внимание детей к вопросамбезопасности дорожного движения и закрепить у обучающихся знания правил дорожного движения.

  - Мероприятие «Организация и проведение конкурсов  по БДД ("Лучший уголок по БДД" и др.) среди муниципальных  образовательных учреждений (призы грамоты)»реализовано, что позволило привлечь внимание детей к вопросамбезопасности дорожного движения и закрепить у обучающихся знания правил дорожного движения.

  - Мероприятие «Приобретение светоотражающих(фликеров) приспособлений и их распространение среди учащихся дошкольных образовательных учреждений и учащихся младших классов образовательных учреждений» реализовано, что позволило сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей на территории Усольского района.

  - Мероприятие «Организация проведения широкомасштабных акций «Внимание -дети!», «Внимание –пешеход!», «Скорость», «Вежливый водитель» и др. (изготовление буклетов, баннеров, установка баннеров и др.)» реализовано, что позволило привлечь внимание детей к вопросамбезопасности дорожного движения и закрепить у обучающихся знания правил дорожного движения.

- Краткое описание выполненных в 2014г.  основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде по Подпрограмме«Обеспечение безопасности школьных перевозок на 2014-2017гг».

  - Мероприятие «Организация системы безопасности перевозочного процесса детей» реализовано, что позволило обеспечить выполнение требований транспортного законодательства и повысить безопасность при перевозке детей.

  - Мероприятие «Обеспечение соответствия технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения  и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, осуществляющих перевозки детей» реализовано, что позволило обеспечить безаварийную работу школьных автобусов и отсутствие срыва ежедневного подвоза.

- Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усольского района на 2014-2017 гг.»

  - Мероприятие «Организация и проведение конкурсов  по БДД ("Лучший уголок по БДД" и др.) среди муниципальных  образовательных учреждений (призы грамоты)» выполнено не в полном объеме из-за недостатка финансирования. Последствия – рискнезакреплениязнанийправил дорожного движения.

  - Мероприятие «Организация проведения широкомасштабных акций «Внимание -дети!», «Внимание –пешеход!», «Скорость», «Вежливый водитель» и др. (изготовление буклетов, баннеров, установка баннеров и др.)»  выполнено не в полном объеме из-за недостатка финансирования. Последствия – риск незакреплениязнанийправил дорожного движения.

  - Мероприятие «Изготовление, приобретение стендов, уголков по БДД»  выполнено не в полном объеме из-за недостатка финансирования. Последствия – риск незакреплениязнанийправил дорожного движения.

- Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию Подпрограммы  «Обеспечение безопасности школьных перевозок на 2014-2017гг».

  - Мероприятие «Организация системы безопасности перевозочного процесса детей»  выполнено не в полном объеме из-за недостатка финансирования. Последствия – предписания органов надзора в сфере транспорта.

  - Мероприятие «Обеспечение соответствия технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения  и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, осуществляющих перевозки детей»  выполнено не в полном объеме из-за недостатка финансирования. Последствия – риск поломки школьных автобусов и срыв ежедневного подвоза.

# Анализ показателей результативности муниципальной программы,

# достигнутых за2014 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усольского района на 2014 - 2017 годы» |
| 1 | Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в том числе с участием детей | Ед. | 285 | 16 (с участием детей) |  |  | Целевой показатель достигнут, количество ДТП снижено |
| 2 | Количество ежегодных мероприятий, направленных на повышение правого сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Ед. | 12 | 12 | 0 | 0 | Целевой показатель достигнут |
| 3 | Количество лиц, в том числе детей, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Чел | 110 | 105 | -5 | 4,55 | Целевой показатель в целом достигнут |
| Подпрограмма 1 Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района на 2014-2017 годы |
| 1.1 | Удельный вес образовательных учреждений, получивших лицензию на право перевозки от общего количества ОУ, имеющих транспортные средства | % | 100 | 0 | -100 | 100 | Лицензирование в 2014 году не запланировано |
| 1.2 | Удельный вес транспортных средств, с проведенным ремонтом (без срыва ежедневного подвоза обучающихся от общего количества) | % | 93 | 93 | 0 | 0 | Целевой показатель достигнут |
| 1.3. | Количество специалистов и водителей образовательных учреждений, повысивших уровень профессиональной подготовки по безопасности дорожного движения на транспорте | чел | 27 | 23 | -4 | 14,81 | Обучение прошли охватив всю потребность |

Анализ объема финансирования муниципальной программы

за 2014 год

| № п/п | Наименование Основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Отклонение, | Пояснения по освоению объемов фина финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа 1.: Повышение безопасности дорожного движения на территории Усольского района на 2014-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация изготовления видеороликов и рекламных баннеров, наглядных пособий по профилактике опасного поведения на дорогах, их презентация | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Организация регулярных трансляций по радиостанциям и телеканалам на территории района социальной рекламы, направленной на формирование общественного правосознания по соблюдению правил дорожного движения | Местный бюджет | 60 | 60 | 0 | 0 |  |
| 3 | Организация и проведение районного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (ГСМ, призы, грамоты) | Местный бюджет | 29 | 29 | 0 | 0 |  |
| 4 | Участие в областных мероприятиях отрядов юных инспекторов движения | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Организация и проведение районных конкурсов детского творчества по ПДД (призы грамоты) | Местный бюджет | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| 6 | Организация и проведение конкурсов по БДД ("Лучший уголок по БДД" и др.) среди муниципальных образовательных учреждений (призы грамоты) | Местный бюджет | 50 | 34 | -16 | 32 | Недостаток финансирования |
| 7 | Приобретение светоотражающих(фликеров) приспособлений и их распространение среди учащихся дошкольных образовательных учреждений и учащихся младших классов образовательных учреждений | Местный бюджет | 16 | 16 | 0 | 0 |  |
| 8 | Организация проведения широкомасштабных акций «Внимание -дети!», «Внимание –пешеход!», «Скорость», «Вежливый водитель» и др. (изготовление буклетов, баннеров, установка баннеров и др.) | Местный бюджет | 20 | 6,12 | -13,88 | 69,4 | Недостаток финансирования |
| 9 | Изготовление, приобретение стендов, уголков по БДД | Местный бюджет | 15 | 0 | -15 | 100 | Недостаток финансирования |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | 205 | 160,12 | -44,88 | 21,89 | Недостаток финансирования |
| другие источники |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1.: «Обеспечение безопасности школьных перевозок на 2014-2017гг» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация системы безопасности перевозочного процесса детей |  | 15,84 | 5,84 | -10,00 | 63,13 | Недостаток финансирования |
| 1.2. | Обеспечение соответствия технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, осуществляющих перевозки детей | Местный бюджет | 3929,15 | 3281,64 | -647,50 | 16,48 | Недостаток финансирования |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | 3945 | 3287,48 | -657,5 | 16,67 | Недостаток финансирования |
| другие источники |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

- № 1470 от 13.11.2014г. О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усольского района на 2014-2017 гг.»

В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы.

- № 1363 от 16.10.2014г. О продлении срока действия муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усольского района на 2014 - 2016 годы» на 2017 год

На основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств.

- № 1170 от 22.08.2014г. О внесении изменений в муниципальную программу  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усольского района на 2014-2017 гг.»

В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы.

- № 672 от 16.05.2014г. О внесении изменений в муниципальную программу  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усольского района на 2014-2017 гг.»

В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы.

- № 234 от 24.02.2014г. О внесении изменений в муниципальную программу  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усольского района на 2014-2017 гг.»

В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Основные мероприятия программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усольского района на 2014-2017 гг.» выполнены на 78,11%, подпрограммы «Обеспечение безопасности школьных перевозок на 2014-2017гг »  выполнены на 83,33%.

Учитывая объемы бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, значения целевых показателей и индикаторов подпрограмм выполнены с небольшим отклонением от плановых значений. В целом поставленные задачи реализуются.

Начальник управления ЖКХ                                     Гогина Л.А.