# Годовой отчет за 2014 год

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение  безопасности населения и территории муниципального района Усольского районного муниципального образования  при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера и экстремистских проявлений

на 2014-2017 годы"

- Краткое описание выполненных в 2014г.  основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде по Подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей на территории Усольского района в 2014-2017 годах»

  - Мероприятие «Сервисное техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре»реализовано, что позволило обеспечить выполнение требований пожарной безопасности и отсутствие случаев возникновение пожаров.

  - Мероприятие «Монтаж, модернизация и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре» реализовано, что позволило обеспечить выполнение требований пожарной безопасности по предписаниям органов государственного пожарного надзора муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей на территории Усольского района.

  - Мероприятие «Профилактические электроизмерительные работы: проведение замеров сопротивления изоляции электросети, сопротивления контуров заземляющих устройств, проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок)»реализовано, что позволило обеспечить отсутствие случаев возникновение пожаров.

  - Мероприятие «Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, пожарные стволы)» реализовано, что позволило обеспечить отсутствие случаев возникновение пожаров.

  - Мероприятие «Перезарядка огнетушителей» реализовано, что позволило обеспечить выполнение требований пожарной безопасности по предписаниям органов государственного пожарного надзора муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей на территории Усольского района.

  - Мероприятие «Изготовление планов эвакуации людей, табличек эвакуационных выходов, стрелок» реализовано, что позволило обеспечить выполнение требований пожарной безопасности по предписаниям органов государственного пожарного надзора муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей на территории Усольского района.

  - Мероприятие «Приобретение материалов, запасных частей и комплектующих для ремонта печей, водогрейных отопительных котлов» реализовано, что позволило обеспечить отсутствие случаев возникновение пожаров.

  - Мероприятие «Проведение районного слета ДЮП(ГСМ, организационные расходы, питание, канц.товары)» реализовано, что позволило обеспечить повышение общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности и привлечение внимания детей к вопросам личной и пожарной безопасности.

  - Мероприятие «Обучение по пожтехминимуму» реализовано, что позволило обеспечить выполнение требований пожарной безопасности и отсутствие случаев возникновение пожаров.

  - Мероприятие «Обучение ГОиЧС» реализовано, что позволило обеспечить выполнение требований пожарной безопасности по предписаниям органов государственного пожарного надзора муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей на территории Усольского района.

- Краткое описание выполненных в 2014г.  основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде по Подпрограмме«Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей на территории Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма на 2014-2017гг»

  - Мероприятие «Обслуживание систем тревожной сигнализации» реализовано, что позволило обеспечить отсутствие случаев проявлений экстремизма.

  - Мероприятие «Обслуживание систем наружного видеонаблюдения» реализовано, что позволило обеспечить отсутствие случаев проявлений экстремизма.

- Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей на территории Усольского района в 2014-2017годах»

  - Мероприятие «Монтаж, модернизация и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре» выполнено не в полном объеме из-за недостатка финансирования. Последствия – предписания органов государственного пожарного надзора,риск возникновения пожаров.

  - Мероприятие «Ремонт, испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц»  выполнено не в полном объеме из-за недостатка финансирования. Последствия – предписания органов государственного пожарного надзора.

  - Мероприятие «Приобретение контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, монтажной арматуры для систем энергоснабжения» выполнено не в полном объеме из-за недостатка финансирования. Последствия – риск возникновения пожаров.

  - Мероприятие «Обучение ГО и ЧС»  выполнено не в полном объеме из-за недостатка финансирования. Последствия – предписания органов государственного пожарного надзора.

- Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей на территории Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма в 2014-2017 годах».

  - Мероприятие «Обслуживание систем тревожной сигнализации»  выполнено не в полном объеме из-за недостатка финансирования. Последствия – снижение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей на территории Усольского района.

  - Мероприятие «Обслуживание систем тревожной сигнализации»  выполнено не в полном объеме из-за недостатка финансирования. Последствия – снижение уровня антитеррористической защищенности муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей на территории Усольского района.

# Анализ показателей результативности муниципальной программы,

# достигнутых за2014 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального района Усольского районного муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2017 годы.» |
| Подпрограмма 1Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей на территории Усольского района в 2014-2017 годах |
| 1.1 | Количество муниципальных учреждений, оснащённых противопожарными средствами, системами пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре. | единиц | 5 | 10 | +5 |  | Целевой показатель достигнут |
| 1.2 | Количество муниципальных учреждений, повысивших уровень противопожарной безопасности. | единиц | 51 | 51 | 0 | 0 | Целевой показатель достигнут |
| 1.3. | Количество предписаний органов государственного пожарного надзора муниципальным учреждениям с массовым пребыванием людей на территории Усольского района | единиц | 8 | 8 | 0 | 0 | Целевой показатель достигнут |
| 1.4. | Количество муниципальных учреждений, выполнивших предписания органов государственного пожарного надзора и устранивших несоответствия требованиям пожарной безопасности согласно пожарным декларациям. | единиц | 13 | 13 | 0 | 0 | Целевой показатель достигнут |
| 1.5. | Количество работников муниципальных учреждений, повысивших уровень профессиональной подготовки в области обеспечения пожарной безопасности. | человек | 97 | 95 | -2 | 2,06 | Целевой показатель в целом достигнут |
| 1.6. | Количество несовершеннолетних повысивших знания в области пожарной безопасности. | человек | 4900 | 4900 | 0 | 0 | Целевой показатель достигнут |
| 1.7. | Количество публикаций в средствах массовой информации по пожарной безопасности. | единиц | 5 | 0 | -5 | 100 | Лимиты не запланированы |
| 1.8. | Количество изготовленных наглядных пособий по пожарной безопасности | единиц | 15 | 0 | -15 | 100 | Лимиты не запланированы |
| Подпрограмма 2«Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей на территории Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма в 2014-2017 годах» |
| 2.1. | Количество муниципальных учреждений, оснащенных системами защиты. | единиц | 17 | 17 | 0 | 0 | Целевой показатель достигнут |
| 2.2. | Количество муниципальных учреждений, повысивших инженерно-техническую защищенность зданий и сооружений; | единиц | 39 | 39 | 0 | 0 | Целевой показатель достигнут |
| 2.3. | Количество работников муниципальных учреждений, повысивших уровень профессиональной подготовки в области профилактики терроризма и экстремизма | человек | 97 | 95 | -2 | 2,06 | Целевой показатель в целом достигнут |
| 2.4. | Количество несовершеннолетних повысивших знания в области безопасности жизнедеятельности | человек | 4900 | 4900 | 0 | 0 | Целевой показатель достигнут |
| 2.5. | Количество публикаций в средствах массовой информации по профилактике терроризма и экстремизма | единиц | 5 | - | - | - | - |
| 2.6. | Количество изготовленных наглядных пособий | единиц | 15 | - | - | - | - |

Анализ объема финансирования муниципальной программы

за 2014 год

| № п/п | Наименование Основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Отклонение, | Пояснения по освоению объемов фина финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1.: Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей на территории Усольского района в 2014-2017 годах |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования Усольского района в 2014-2017гг» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Сервисное техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре. | Местный бюджет | 304,98 | 304,98 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Монтаж, модернизация и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре | Местный бюджет | 1289,551 | 430,04 | 859,51 | 66,65 | Недостаток финансирования |
| 1.1.3 | Профилактические электроизмерительные работы: проведение замеров сопротивления изоляции электросети, сопротивления контуров заземляющих устройств, проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок). | Местный бюджет | 175,06 | 175,06 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | Монтаж контура защитного заземления | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6 | Периодический (2 раза в год) контроль качества огнезащитных свойств огнезащитного состава проведенных обработок | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.7 | Обработка огнезащитным составом сгораемых сценических декораций и кулис в актовых залах школ | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.8 | Приобретение, установка дверей и оборудования дверей, ведущих на лестничные клетки, коридоры, холлы, тамбура устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.9 | Ремонт, испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц | Местный бюджет | 20 | 0 | 0 | 100 | Недостаток финансирования |
| 1.1.10 | Установка пожарных гидрантов | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.11 | Ремонт пожарных резервуаров, гидрантов | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.12 | Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, пожарные стволы) | Местный бюджет | 82,43 | 82,43 | 0 | 0 |  |
| 1.1.13 | Перезарядка огнетушителей | Местный бюджет | 161,85 | 161,85 | 0 | 0 |  |
| 1.1.14 | Приобретение пожарного оборудования (пожарных шкафов, пожарных ящиков и т.п..) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.15 | Изготовление планов эвакуации людей, табличек эвакуационных выходов, стрелок | Местный бюджет | 14 | 14 | 0 | 0 |  |
| 1.1.16 | Приобретение материалов, запасных частей и комплектующих для ремонта печей, водогрейных отопительных котлов | Местный бюджет | 5,56 | 5,56 | 0 | 0 |  |
| 1.1.17 | Приобретение контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, монтажной арматуры для систем энергоснабжения | Местный бюджет | 8,1 | 5,1 | 3,0 | 37 | Недостаток финансирования |
| 1.1.18 | Поверка контрольно-измерительных приборов систем энергоснабжения в специализированных аккредитованных организациях | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.19 | Очистка помещений от горючих веществ | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.20 | Организация и проведение районного конкурса детского творчества на противопожарную тему (организационные расходы, канц.товары) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.21 | Организация и проведение конкурсов по ПБ ("Самый пожаробезопасный объект образования" и др.) среди образовательных учреждений (призы, грамоты). | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.22 | Проведение районного слета ДЮП (ГСМ, организационные расходы, питание, канц.товары) | Местный бюджет | 25 | 25 | 0 | 0 |  |
| 1.1.23 | Участие в областном слете ДЮП (ГСМ, проживание, питание) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.24 | Обучение по пожтехминимуму | Местный бюджет | 39 | 39 | 0 | 0 |  |
| 1.1.25 | Обучение ответственных за электрохозяйство образовательных учреждений | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.26 | Оперативные инспекционные проверки образовательных учреждений по вопросам соблюдения противопожарного режима | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.27 | Обучение ГО и ЧС | Местный бюджет | 63 | 10,50 | 52,50 | 83,33 | Недостаток финансирования |
| 1.1.28 | Организация проведения широкомасштабных акций направленных на профилактику ПБ (изготовление буклетов, баннеров, установка баннеров и др). | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.29 | Изготовление, приобретение стендов (уголков) по ПБ | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | 2188,53 | 1253,52 | -915,01 | 42,72 | Недостаток финансирования |
| другие источники |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1.: «Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей на территории Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма в 2014-2017 годах» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях образования Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма в 2014-2017гг» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Установка систем тревожной сигнализации и систем охранно-тревожной сигнализации (приобретение оборудования) | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | Обслуживание систем тревожной сигнализации | Местный бюджет | 583,8 | 582,2 | -1,6 | 0,27 | Недостаток финансирования |
| 2.1.3 | Обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4 | Установка систем наружного видеонаблюдения | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.5 | Обслуживание систем наружного видеонаблюдения | Местный бюджет | 12 | 2,15 | 9,85 | 82,08 | Недостаток финансирования |
| 2.1.6 | Установка систем внутреннего видеонаблюдения | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.7 | Обслуживание систем внутреннего видеонаблюдения | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.8 | Монтаж и ремонт ограждения периметра территорий образовательных учреждений, приобретение материалов для ремонта. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.9 | Ремонт, монтаж наружного освещения территорий образовательных учреждений, приобретение материалов для ремонта. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.10 | Приобретение, замена оконных и дверных блоков в образовательных учреждениях. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | 595,8 | 584,35 | -11,45 | 1,92 |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

- Постановление от 12.11.2014 № 1468 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального района Усольского районного муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2017 годы». В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы.

- Постановление от 20.10.2014 № 1395О продлении срока действия муниципальной программы«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального района Усольского районного муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2016 годы» на 2017 год. На основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств.

- Постановление от 18.09.2014 № 1264 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального района Усольского районного муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2017 годы». В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы.

- Постановление от 22.08.2014 № 1172 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального района Усольского районного муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2017 годы». В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы.

- Постановление от 10.07.2014 № 915 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального района Усольского районного муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2017 годы». В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы.

- Постановление от 14.05.2014 № 670 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального района Усольского районного муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2017 годы». В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Основные мероприятия подпрограммы Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей на территории Усольского района в 2014-2017 годах выполнены на 57,28%, подпрограммы «Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей на территории Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма в 2014-2017 годах»выполнены на 98,08%.

Учитывая объемы бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, значения целевых показателей и индикаторов подпрограмм выполнены с небольшим отклонением от плановых значений. В целом поставленные задачи реализуются.

Анализ финансирования муниципальной программы

«Обеспечение  безопасности населения и территории муниципального района Усольского районного муниципального образования  при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера и экстремистских проявлений

на 2014-2017 годы" за 2014 год

| № п/п | Наименование Основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Отклонение, | Пояснения по освоению объемов фина финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1.: Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей на территории Усольского района в 2014-2017 годах |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие1.2 «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры Усольского района в2014-2017 годах » | Районный бюджет | 189,5 | 16,9 | -172,6 | 8,9 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  | 189,5 | 16,9 | -172,6 | 8,9 |  |
| федеральный бюджет |  | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| бюджет Иркутской области | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | 189,5 | 16,9 | -172,6 | 8,9 |  |
| другие источники | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| Справочно: капитальные расходы | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 189,5 | 16,9 | -172,6 | 8,9 |  |
| федеральный бюджет |  | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| бюджет Иркутской области | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | 189,5 | 16,9 | -172,6 | 8,9 |  |
| другие источники | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| Справочно: капитальные расходы | 00 | 00 | 00 | 00 |  |

В 2014 году в администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования были проведены работы по защите информации объектов информатизации по требованиям безопасности информации (Аттестация) на сумму  99тыс. 900 рублей, оплата по договору не произведена.

В соответствии с законами Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" и "О государственной тайне", "Положением о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам", "Положением о государственном лицензировании деятельности в области защиты информации", "Положением о сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации", "Системой сертификации ГОСТР"  обязательной аттестации подлежат объекты информатизации, предназначенные для обработки информации, составляющей государственную тайну.

О ходе выполнения основных мероприятий  2

«Обеспечения безопасности в муниципальных учреждениях культуры Усольского района от проявления терроризма и экстремизма в 2014-2016г.г.» за 2014 год.

В 2014 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального района Усольского районного муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2016 годы», утвержденной  постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 31.12.2013 года №2366, было предусмотрено ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования на сумму 420,0 тыс. рублей, в том числе основные мероприятия 2 «Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма в 2014-2016г.г.», следующие:

1.Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации;

- МУК «РДК» р.п. Белореченский (повал), на сумму 65,0 тыс. рублей.

- ОСП ДК «Юность» р.п.Тельма (пристрой), на сумму 20,0 тыс. рублей.

2. Огнезащитная обработка декораций, сценического оформления;

- ОСП ДК им.К.Маркса р.п. Мишелевка, на сумму 67,0 тыс. рублей.

3.Замена эвакуационных запасных выходов по предписанию Госпожнадзора:

- ОСП РЦТСК «Родник» р.п.Тайтурка, на сумму 100,0 тыс. рублей.

4.Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации;

- МОУ ДОД ДШИ р.п.Мишелевка, на сумму 10,0 тыс. рублей.

5.Проведение замеров сопротивление изоляции, на сумму 64,0 тыс. рублей.

6.Обучение руководителей учреждений пожарно- техническому минимуму, на сумму

24,0 тыс. рублей.

7.Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения, на сумму 35,0 тыс. рублей.

8.Пиобртение первичных средств пожаротушения, на сумму 14,0 тыс. рублей.

9.Приобретение пожарного инвентаря, на сумму 7,0 тыс. рублей.

10. Приобретение наглядных пособий, на сумму 14,0 тыс. рублей.

В связи с недостаточностью денежных средств в бюджете муниципального района Усольского районного муниципального образования, Постановлением  №1264 от 18.09.2014г., администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования были внесены изменения по ресурсному обеспечению в основные мероприятия 2 «Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма в 2014-2016г.г.»,  а так же  с целью изменения основных мероприятий по пожарной безопасности,  в которых  ресурсное обеспечение предусмотрено на сумму 189,5 тыс. рублей, а именно:

1.Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации;

- МУК «РДК» р.п. Белореченский (повал), на сумму 65,0 тыс. рублей.

2.Замена эвакуационных запасных выходов по предписанию Госпожнадзора:

- ОСП ДК «Юность» р.п.Тельма, на сумму 76,0 тыс. рублей.

3.Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации;

- МОУ ДОД ДШИ р.п.Мишелевка, на сумму 9,5 тыс. рублей.

4.Проведение замеров сопротивление изоляции электросети, на сумму 39,0 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий в 2014 году в учреждениях культуры в части Основного мероприятия 2 «Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма в 2014-2016.г.г», освоено 16,955 тыс. рублей на проведение замеров сопротивление изоляции электросети.

Краткое описание выполненных в 2014г.  основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде по основным  мероприятиям 2 «Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма в 2014-2016г.г.»

В декабре 2014 года фактически выполнены и приняты работы:

- по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации подвального помещения МУК «РДК» р.п. Белореченский, на сумму 64,152 тыс. рублей.

- по  изготовлению и установки эвакуационной лестницы и эвакуационной двери в ДК «Юность» р.п.Тельма, на сумму 85,393 тыс. рублей.

- по проведению замеров сопротивление изоляции, на сумму 8,0 тыс. рублей.

Данные мероприятия  обеспечили выполнение требований пожарной безопасности по предписаниям органов государственного пожарного надзора муниципальных учреждений культуры на территории Усольского района.

В связи с недофинансированием из-за недостатка денежных средств из районного бюджета, выше перечисленные выполненные работы планируется  оплатить  в I квартале 2015 года.

Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию

основных  мероприятий 2 «Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма в 2014-2016г.г.»

1.Огнезащитная обработка декораций, сценического оформления;

- ОСП ДК им.К.Маркса р.п. Мишелевка, на сумму 67,0 тыс. рублей.

2. Обучение руководителей учреждений пожарно- техническому минимуму, на сумму

24,0 тыс. рублей.

3.Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения, на сумму 35,0 тыс. рублей.

4.Пиобретение первичных средств пожаротушения, на сумму 14,0 тыс. рублей.

5.Приобретение пожарного инвентаря, на сумму 7,0 тыс. рублей.

6.Приобретение наглядных пособий, на сумму 14,0 тыс. рублей.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

с обоснованием изменений (с какого на какое переносили, причина) и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов Усольского районного муниципального образования

- Постановление от 12.11.2014 № 1468 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального района Усольского районного муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2017 годы». В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы.

- Постановление от 20.10.2014 № 1395 О продлении срока действия муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального района Усольского районного муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2016 годы» на 2017 год. На основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств.

- Постановление от 18.09.2014 № 1264 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального района Усольского районного муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2017 годы». В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы.

- Постановление от 22.08.2014 № 1172 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального района Усольского районного муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2017 годы». В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы.

- Постановление от 10.07.2014 № 915 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального района Усольского районного муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2017 годы». В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы.

- Постановление от 14.05.2014 № 670 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального района Усольского районного муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2017 годы». В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации основных мероприятий 2 «Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма в 2014-2016г.г»

Учитывая объемы бюджетных средств, выделенных на реализацию основных мероприятий  2 «Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма в 2014-2016г.г.» и значения целевых показателей выполнены с  отклонением от плановых значений. В 2015 году предусматривается внесение изменений значений целевых показателей в основные мероприятия 2 «Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма в 2014-2016г.г.».

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

(подпрограмм) муниципального района

Усольского районного муниципального

Анализ показателей результативности муниципальной программы,

достигнутых за 2014 год

(отчетный период)

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа 1 «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием людей на территории Усольского района на 2014-2016г.г.» |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры Усольского района в 2014-2016г.г.» |
| 1. | Показатель результативности 1.1. Количество учреждений культуры, оснащённых противопожарными средствами, системами пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре. | % | 100 | 95 | 0 | 5 | недофинансирование из-за недостатка денежных средств из районного бюджета |
| 2. | 1.2. Количество учреждений культуры, выполнивших предписания органов государственного пожарного надзора и устранивших несоответствия требованиям пожарной безопасности согласно пожарным декларациям. | % | 86 | 76 | 0 | 6 | недофинансирование из-за недостатка денежных средств из районного бюджета |
| 3. | 1.3. Количество работников учреждений культуры, повысивших уровень профессиональной подготовки в области обеспечения пожарной безопасности. | Чел. | 28 | 0 | 0 | 28 | недофинансирование из-за недостатка денежных средств из районного бюджета |
| 4. | 1.4. Количество пожаров по отношению к имеющейся статистике пожаров на объектах культуры Усольского района за 5 лет. | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | 1.5.Материальный ущерб от пожаров по отношению к имеющейся статистике материального ущерба пожаров на объектах культуры Усольского района за 5 лет | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | 1.6.Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения | % | 60 | 0 | 0 | 60 | недофинансирование из-за недостатка денежных средств из районного бюджета |
| 7. | 1.7.Проведение замеров сопротивление изоляции в электросети | % | 40 | 40 | 0 | 0 |  |
| 8. | 1.8.Приобретение первичных средств пожаротушения пожарного инвентаря | % | 20 | 0 | 0 | 20 | недофинансирование из-за недостатка денежных средств из районного бюджета |
| 9. | 1.9.Приобретение наглядных пособий по пожаробезопасности | % | 20 | 0 | 0 | 20 | недофинансирование из-за недостатка денежных средств из районного бюджета |
| и так далее по подпрограммам |