**Отчёт**

**о реализации муниципальной программы**

**«Молодёжная политика» на 2014-2-18 годы**

**за 2014-2016 годы**

1. **Краткое описание выполненных в отчетном периоде основных мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика на 2014-2018 гг.», результаты работы.**

Для обеспечения максимального вовлечения молодежи Усольского района в реализацию программ социально-экономического развития района, обеспечение занятости и досуга молодежи Отделом культуры и молодежной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования была разработана муниципальная программа «Молодежная политика» на 2014 -2018 годы (далее – Программа) утвержденная постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 28.11.2013 г. № 2081 (в редакции от 15.04.2014г. № 506, от 16.05.2014г. № 658, от 22.07.2014г. № 962, от 18.09.2014г. № 1263, от 29.09.2014г. № 1297 и от 13.10.2014г. № 1356, от 12.12.2014 г. № 1620, от 25.08.2015 г. № 442, от 22.10.2015 г. № 505, от 24.11.2015 г. № 556, от 25.02.2016 г. № 54, от 17.03.2016 г. № 74, от 08.06.2016 г. № 134, от 17.10.2016г. №286),

**Цель муниципальной программы:** Активизация участия молодежи в жизни Усольского района.

**Задачи муниципальной программы:**

1. Улучшение качества и количества мероприятий, проводимых для молодежи;

2. Развитие добровольчества;

3. Поддержка талантливой молодежи;

4. Социально-экономическая поддержка молодых специалистов в муниципальных учреждениях образования, культуры и структурных подразделений ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района;

5. Обеспечение жильем молодых семей Усольского районного муниципального образования.

Реализация Программы позволяет систематизировать работу с подростками и молодёжью в рамках реализации государственной молодёжной политики на территории Усольского районного муниципального образования. Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального района и за 2014 -2016 годы составило 2589895,23 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий, тыс.руб. | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1653,8 | 1404,23 | 1273,5 | 1087,27 | 1220,8 | 1033,43 |
| % выполнения | 85 | 85,4 | 85 |

В 2015-2016 годах экономия финансовых средств образовывалась по результатам конкурсных процедур.

**Основное мероприятия программы 1:**

**1. Проведение мероприятий, направленных на развитие потенциала молодежи.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий, тыс.руб. | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 175,2 | 172,1 | 141,5 | 134,36 | 70,5 | 62,85 |
| % выполнения | 99,9 | 95 | 89,2 |
| обоснование |  |  | Экономия по результатам конкурсных процедур |

В Усольском районе осуществляется системная работа по реализации молодежной политики. Организуется и проводится большое количество мероприятий, акций, проектов по всем актуальным направлениям работы с целью охвата большого количества молодых людей района и вовлечения их в активную общественную жизнь. Традиционными являются такие мероприятия, как районный фестиваль юношеского и молодежного творчества «Твое время», присуждение талантливой молодежи единовременной премии мэра Усольского района; патриотические мероприятия - «День призывника», военно-спортивная игра «Зарница», конкурс «Лучшие парни моей земли!», районная акция «Знамя победы» и акция «Белые журавли памяти»; профилактические мероприятия – акция «Волна здоровья», районный марафон здоровья, посвященный Международному дню здоровья, акция «Белая ромашка», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом и многие другие.

В 2016 году работа в данном направлении велась очень активно. В апреле 2016 года Усольский район был признан победителем областного конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью в 2016 году и получил субсидию в размере 100 000 рублей. Данные денежные средства были потрачены на приобретение авиабилетов для 4 талантливых девушек, которые в составе Образцового хореографического ансамбля «Радуга» приняли участие в международном конкурсе детского и молодежного творчества «Кубок Арт-Премиум». Конкурс проходил 21-24 июня в г.Санкт - Петербург. Результаты поездки: Лауреат I степени – сольный танец, Лауреаты II степени – современный танец и Лауреаты III степени – эстрадный танец.

21 мая в с. Сосновка был проведен районный фестиваль молодых семей «Здоровая семья – здоровое поколение». В фестивале приняли участие 7 семей из 7 муниципальных образований (50 участников).

9 июля в р.п. Тайтурка состоялся районный фестиваль молодежного и юношеского творчества «Твое время». Приняло участие 63 человека из 9 МО Усольского района.

19 ноября во время празднования Дня Усольского района 9 талантливым и одаренным молодым людям была вручена единовременная премия мэра за особые достижения в области спорта, культуры и искусства, образования, добровольчества. Размер премии 2000 рублей.

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи Усольского района, ежегодно сектором по молодёжной политике, совместно с Комитетом по образованию проводится работа по подбору успешных учащихся для поездки по наградным путёвкам во Всероссийские детские центры «Океан» и «Орлёнок» а также в МДЦ «Артек». Эти центры являются хорошей школой организаторских навыков, развития творческих способностей активной и талантливой молодёжи.

В 2016 году по путевкам во всероссийские центры «Океан» и «Орленок», и международный центр «Артек» отдохнули 16 детей. В 2015 году отдохнули 22 чел. В 2016 году министерством по молодежной политике было выделено меньшее количество путевок по сравнению с 2015 годом, в связи с тем, что в 2016 году была принята новая система распределения путевок: часть путевок выдавалась муниципальным образованиям как обычно, а часть – как поощрение к различным детским конкурсам.

В 2016 году осуществляли деятельность по своим планам работы Клуб «7-Я» п.Мишелевка, клуб «Непоседы» п.Большая Елань, клуб молодых семей «Семейная мозаика», на базе МКУК Мишелевский КСК. На базе детского сада в с.Большая Елань работает центр по работе с семьей «Надежда». В 2016 году в п.Белореченский состоялось открытие клуба молодых семей «Калейдоскоп». Таким образом, количество клубов в Усольском районе увеличилось до четырех.

В 2016 году в Усольском районе возобновил свою деятельность Молодежный парламент. На сегодняшний день работает второй созыв парламента. В его составе 15 депутатов – представителей от каждого муниципального образования. Избраны председатель, заместитель председателя, секретарь. В каждом муниципальном образовании созданы Советы молодежи, которые являются первыми помощниками в работе Молодежного парламента Усольского района.

Молодежным парламентом были инициированы и проведены следующие мероприятия:

- акция «Чистая остановка» (в рамках районной акции «Мы за чистый район») (70 чел.);

- акция «Синяя ленточка» (250 чел.);

- районная молодежная экологическая акция «Эко-тусовка» (57 чел.);

- работа молодежной площадки в рамках II Гражданского форума (40 чел.)

**2. Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий, тыс.руб. | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 131,3 | 131,1 | 106 | 105,2 | 102,5 | 93,9 |
| % выполнения | 99,9 | 99,3 | 92 |
| обоснование |  |  | Экономия по результатам конкурсных процедур |

Патриотическая работа особенно активно ведется с подростками от 14 лет. На территории Усольского района действуют 4 скаутских отряда с численностью 140 человек, 6 пионерских организаций, в которых зарегистрировано более 500 пионеров, два отряда школьных лесничеств.

Активно ведется работа по развитию добровольчества в Усольском районе. На сегодняшний день действуют 13 добровольческих отрядов в количестве 221 человек. Ежегодно в районе добровольцами реализуются не менее 15 социально-значимых проектов.

В 2016 году было организовано и проведено 6 районных мероприятий патриотического характера: в феврале прошел конкурс «Лучшие парни моей земли!» (7 участников из 7 МО).

21 апреля в р.п. Тайтурка прошел районный День призывника для студентов «Аграрно-промышленного техникума» п. Железнодорожный. Мероприятие проходило в форме «круглого стола». Участвовали 30 студентов.

6 мая в с.Новожилкино прошла традиционная акция «Знамя Победы», в рамках которой прошла акция «Белые журавли памяти». Приняли участие 13 делегаций (300 чел.).

7-9 мая в МО района прошла областная акция «Георгиевская ленточка» (2000 участников);

13 мая на территории в/ч 35020 п. Средний прошла ежегодная районная военно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся общеобразовательных организаций Усольского района, приняли участие 13 команд школьников (130 чел.).

30 сентября в МБОУ «Новожилкинская СОШ» прошла районная Спартакиада допризывной молодежи «Призывник России 2016». Приняли участие 60 юношей из 10 общеобразовательных организаций Усольского района.

**3. Проведение мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧ/СПИД на территории Усольского районного муниципального образования.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий, тыс.руб. | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 0 | 0 | 18 | 0 | 19,9 | 19,9 |
| % выполнения | 0 | 0 | 100 |

По данному направлению сектором по молодежной политике в 2015 году была приобретена информационная продукция на сумму 9,998 тыс. рублей. Однако в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью, данную сумму перенесли на 2016 год. В 2016 году финансовые средства были реализованы в полном объеме.

Сектором по молодежной политике с 2014 по 2016 году проводились мероприятия профилактического характера в школах района (встречи с медицинскими работниками, беседы и лекции, направленные на улучшение информирования учащихся по проблеме заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, родительские собрания с приглашением медицинских работников по вопросу «Профилактика заболеваний, вызываемого ВИЧ-инфекцией»). В 2016 году проведено 2 районных мероприятия:

- в мае все муниципальные образования принимали участие в акции: «Стоп! ВИЧ! Спид! (831 чел.);

- с 1 по 5 декабря в Усольском районном муниципальном образовании проходила районная акция «Знать, чтобы жить!», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. За период проведения районной акции на территории Усольского района было распространено 1000 информационных листовок и 2000 карманных календарей, охвачено всеми мероприятиями более 2000 человек.

**4. Проведение мероприятий, направленных на борьбу с туберкулезом.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий, тыс.руб. | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 0 | 0 | 10 | 0 | 14,9 | 14,9 |
| % выполнения | 0 | 0 | 100 |

По данному направлению сектором по молодежной политике в 2015 году была приобретена информационная продукция на сумму 10,00 тыс. рублей. Однако в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью, данную сумму перенесли на 2016 год. В 2016 году финансовые средства были реализованы в полном объеме.

В 2016 году с 25 по 31 марта 2016 года во всех муниципальных образованиях Усольского района проходила районная акция единого действия «Белая ромашка». Целью акции является профилактика туберкулеза. Приняли участие 2460 чел.

Анализируя целевые показатели Основного мероприятия 1 муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы необходимо отметить следующее:

- количество мероприятий молодежной политики к 2016 году увеличилось до 30 районных мероприятий;

- количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики на территории Усольского района, увеличилось до 3947 чел., (по плану 800 чел.);

- увеличилось количество проектов, направленных на социально-экономическое развитие Усольского района до 17 проектов (по плану - 15).

- удельный вес молодежи, принимающей участие в реализации социально-значимых инициатив и проектов, в том числе в составе отрядов волонтеров, детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи в Усольском районе увеличился до 23 % (по плану – 22 %).

Таким образом, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Основного мероприятия 1 муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы за период с 2014 по 2016 годы достигнуты в полном объеме.

**5. Социально-экономическая поддержка молодых специалистов в муниципальных учреждениях образования, культуры Усольского районного муниципального образования и структурных подразделений ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий, тыс.руб. | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1174,1 | 934,9 | 948 | 816,24 | 728,6 | 559 |
| % выполнения | 80 | 86 | 77 |
| обоснование |  |  | 1. Плановый показатель по ОГБУЗ «Усольская городская больница» на 2016 г. был 10 молодых специалистов. До ноября ежемесячную выплату получали только 5 чел. С ноября заключили Соглашения еще 5 чел., в связи с этим экономия средств составила 42,00 тыс. руб.2. Комитет по образованию до июня 2016 года выплачивал ежемесячную выплату 59 молодым специалистам. В связи с внесением изменений в подпрограмму 1 в части ограничений по возрасту и по периоду выплат, количество получающих ежемесячную выплату значительно сократилось до 22 чел. В связи с этим образовалась экономия в размере 127,00 тыс.руб. |

В 2016 году социально-экономическая поддержка была оказана 72 молодым специалистам, трудоустроенным в сфере медицины, образования и культуры Усольского района (в 2015 году – 79 чел.). Единовременную выплату в размере 1 МРОТ получили четыре молодых специалиста.

В 2016 году в сферы образования, культуры, здравоохранения прибыли и заключили соглашения на соц.поддержку 13 молодых специалистов (9 чел. – учреждения образования, 2 чел. – учреждения культуры, 2 чел. – учреждения здравоохранения. (по плану – 15 чел.). По факту трудоустроено было больше человек, но не все молодые специалисты согласны на условия Подпрограммы и отказываются заключать Соглашения.

Таким образом, ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского районного муниципального образования и структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района» на 2014-2018 годы муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы за период с 2014 по 2016 годы можно считать достигнутыми.

**6. Обеспечение жильём молодых семей.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий, тыс.руб. | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 0 | 0 | 300 | 0 | 192,82 | 192,82 |
| % выполнения | 0 | 0 | 100 |

В 2016 году Усольское районное муниципальное образование впервые вошло в число победителей муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы в 2016 году, что позволило привлечь федеральные и областные субсидии.

В июле молодая семья из п. Средний получила свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилья в размере 482 048,32 рублей (из них 16 % средства местного бюджета).

Семья приобрела жилье в п. Белореченском. Федеральные и областные субсидии, а также местные финансовые средства на данные цели были выплачены в полном объеме.

Таким образом, ожидаемый результат реализации Подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2014-2018 годы муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы к 2016 году можно считать достигнутым.

**7. Проведение мероприятий, направленных на противодействие злоупотребления наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту, на противодействие распространению ВИЧ/СПИД, на борьбу с туберкулезом.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий, тыс.руб. | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 54,5 | 44,4 | 50 | 31,5 | 91,49 | 89,93 |
| % выполнения | 81,5 | 63 | 98,3 |

Особое внимание уделяется вопросам профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде. Мероприятиями, направленными на профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании, употребления ПАВ и психотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни в 2016 году было охвачено 8777 молодых людей.

С 1 января 2016 года действовала подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту» на 2016-2018 годы.

В марте 2016г. был объявлен районный конкурс добровольческих инициатив «Здоровая страна начинается с меня». На конкурс было подано 6 проектов. Итоги были подведены на фестивале для добровольцев в декабре.

В апреле в рамках Всемирного дня здоровья прошел районный Марафон здоровья, проведено 23 мероприятия, в которых приняли участие 1442 человека из разных муниципальных образований.

30 июня впервые прошла районная акция «Волна здоровья», посвященная Всемирному дню борьбы с наркоманией. Акция проходила в два этапа: первый этап – в МО, второй этап в п. Белореченский. В общей сложности приняли участие около 300 чел.

В рамках акции летний лагерь-территория здоровья на 17 пришкольных площадках прошло 68 мероприятий охват-1040.

В ноябре – декабре прошел районный конкурс по созданию социальной рекламы «Сегодня модно быть здоровым». Было заявлено 17 работ от 16 участников. 4 работы прошли вне номинаций.

3 декабря в п.Тельма прошел районный фестиваль добровольцев «От идеи к воплощению». Приняли участие 72 чел.

Приобретены тесты «иммунохром – 5 – мульти-экспресс» в количестве 71шт. с целью раннего выявления наркотических средств в организме человека.

Для уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли было приобретено 30л. гербицида сплошного действия. Выдано по соглашению Мишелевскому МО, Новомальтинскому МО, Сосновскому МО, Тайтурскому МО. За период проведения оперативно-профилактической операции «МАК» комиссией по выявлению и уничтожению конопли осуществлено 17 рейдов, выявлен 51 очаг произрастания дикорастущей конопли. 49 уничтожено полностью, 1 частично из-за труднодоступности, по 1 работает МО МВД «Усольский, предписание.

Анализируя целевые показатели подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту» на 2016-2018 годы. муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы необходимо отметить следующее:

- снижение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, выявленных на ранних этапах формирования наркотической зависимости до 14 чел. (по плану – 15 чел.).;

- количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, увеличилось до 8777 чел. (по плану – 8150 чел.)

- количество лиц, потребляющих наркотические вещества в немедицинских целях, уменьшилось до 25 чел. (по плану – 55 чел.);

- общая площадь уничтоженных очагов произрастания очагов дикорастущей конопли составила 41,88 Га ( по плану – 17,5 Га).

Таким образом, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту» на 2016-2018 годы муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы за период с 2014 по 2016 годы достигнуты в полном объеме.

#

# Анализ целевых показателей результативности муниципальной программы,

# достигнутых за 2014 - 2016 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед.изм. | Значение показателя результативности | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым показателям |
| план на год | факт | ст.7/ст.4\*100% | ст.8/ст.5\*100% | ст.9/ст.6\*100% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Основное мероприятие 1** |
| 1 | Количество мероприятий молодежной политики | Шт. | 96 | 98 | 30 | 96 | 75 | 30 | 100 | 76,5 | 100 | До 2016 года учитывалось общее количество мероприятий, которое проводилось во всех МО Усольского района. С 2016 года учитываются только те районные мероприятия, которые проводил сектор по молодежной политике. |
| 2 | Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики на территории Усольского района | Чел. | 8400 | 8600 | 800 | 9080 | 11858 | 3947 | 108,1 | 137,9 | 493,7 | До 2016 года учитывалось общая численность молодежи, вовлеченной во все мероприятия, проводимые МО Усольского района. С 2016 года учитывается только то количество молодежи, которое вовлекалось в районные мероприятия, проводимые сектором по молодежной политике. Молодежь района принимала активное участие во всех мероприятиях |
| 3 | Количество проектов, направленных на социально-экономическое развитие Усольского района | Шт. | 10 | 13 | 15 | 10 | 16 | 17 | 100 | 123,1 | 113,3 |  |
| 4 | Удельный вес молодежи, принимающей участие в реализации социально-значимых инициатив и проектов, в том числе в составе отрядов волонтеров, детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи в Усольском районе  | % | 18 | 20 | 22 | 19 | 20 | 23 | 105,6 | 100 | 104,6 |  |
| **Подпрограмма 1 «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского районного муниципального образования и структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская****городская больница», находящихся на территории Усольского района» на 2014 -2017 годы** |
| 5 | Количество молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные учреждения образования и культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящиеся на территории Усольского района. | Чел. | 9 | 10 | 15 | 0 | 31 | 13 | 0 | 310 | 86,7 | В 2015 году Соглашения заключали, в том числе те молодые специалисты, которые были трудоустроены в 2014 году.По факту в 2016 году трудоустроено было больше человек, но не все молодые специалисты соглашаются на условия Подпрограммы и готовы заключать Соглашение на соц. поддержку. |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2014-2017 годы** |
| 6 | Количество молодых семей улучивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней | Чел. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту» на 2016-2018 годы** |
| 7 | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, выявленных на ранних этапах формирования наркотической зависимости | Чел. | 0 | 16 | 15 | 0 | 16 | 14 | - | 100 | 93,3 | В данном случае показатель имеет положительный результат. |
| 8 | Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений | Чел. | 0 | 8228 | 8250 | 0 | 8228 | 8777 | - | 100 | 106,4 | Молодежь района принимала активное участие во всех мероприятиях |
| 9 | Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | Чел. | 0 | 60 | 55 | 0 | 60 | 25 | - | 100 | 45,5 | В данном случае показатель имеет положительный результат. |
| 10 | Площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли | Га. | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 16,5 | 41,88 | - | 100 | 239,3 | Были дополнительно выделены гербициды «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами на 2014-2018 годы» государственной программы Иркутской области «Молодежная политика на 2014-2018 годы» |

**3.Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на и реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы в целом.**

В 2015 году сектором по молодежной политике не было реализовано мероприятие подпрограммы 1 - «Организация предоставления единовременной денежной выплаты в размере одного МРОТ при поступлении на работу в муниципальные учреждения образования и культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящиеся на территории Усольского района». На данные выплаты было запланировано 68,0 тыс. рублей. Выплаты не производились, в связи с тем, что не был предусмотрен механизм их получения, т.е. не разработано трехстороннее Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования молодым специалистам единовременной денежной выплаты при поступлении на работу. В 2016 году данное Соглашение было разработано и единовременные выплаты получили 2 молодых специалиста учреждений культуры и два молодых специалиста структурных подразделений ОГБУЗ «Усольская городская больница». В 2016 году в учреждения образования вновь прибыло 13 молодых специалистов, из них 9 изъявили желание принять участие в подпрограмме 1. Однако данные молодые специалисты единовременную выплату в 2016 году не получили. По информации Комитета по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования (письмо от 13.02.2017 г. № 7/251) данная мера соц.поддержки будет выплачена молодым специалистам в 1 квартале 2017 года. Для реализации данного мероприятия необходимо будет в 2017 году вносить изменения в муниципальную программу «Молодёжная политика» на 2017-2019 годы с целью перераспределения финансовых средств, т.к. размер МРОТ в 2017 году изменился, а количество молодых специалистов, претендующих на получение единовременной выплаты, увеличилось на 9 человек, принятых в 2016 году. (по плану на 2017 г. такая выплата должна быть предоставлена 6 молодым специалистам, принятым в учреждения образования в 2017 году).

**4. Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования за 2014-2016 годы**

# за 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | В т.ч кредиторская задолженность за отчетный период |
| 6=ст.5/ст.2\*100% | 7=ст.5/ст.3\*100% |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий, направленных на развитие потенциала молодежи | 250,00 | 175,1 | 70 | 175,1 | 70 | 100 |  |
| 1.2. | Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи | 225,00 | 131,1 | 58,3 | 131,1 | 58,3 | 100 |  |
| 1.3. | Проведение мероприятия, направленных на противодействие злоупотребления наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту | 181,00 | 44,4 | 24,3 | 44,4 | 24,3 | 100 |  |
| 1.4. | Проведение мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧ/СПИД на территории Усольского районного муниципального образования | 36,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5. | Проведение мероприятий, направленных на поддержку клубов молодых семей (мероприятие утверждено постановлением администрации от 22.07.2014г. № 962)  | 118,7 | 18,61 | 99,9 | 118,61 | 99,9 | 100 |  |
|  | Итого по основному мероприятию 1 | 810,7 | 369,21 | 45,5 | 369,21 | 45,5 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма 1  |
| 2.1. | «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского районного муниципального образования и структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района» на 2014-2016 годы | 1224,00 | 934,9 | 76,2 | 934,9 | 76,2 | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 1224,0 | 934,2 | 76,2 | 934,9 | 76,2 |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2  |
| 3.1. | «Обеспечение жильём молодых семей» на 2014-2016 годы | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

# за 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | В т.ч кредиторская задолженность за отчетный период\* |
| 6=ст.5/ст.2\*100% | 7=ст.5/ст.3\*100% |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий, направленных на развитие потенциала молодежи | 123,5 | 134,36 | 108,8 | 134,36 | 108,8 | 100 |  |
| 1.2. | Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи | 124,0 | 105,17 | 84,8 | 105,17 | 84,8 | 100 |  |
| 1.3. | Проведение мероприятия, направленных на противодействие злоупотребления наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту | 50,0 | 31,5 | 63 | 31,5 | 91 | 100 | \*кредиторская задолженность - 13,99 руб.- не входит в сумму фактических расходов.Была профинансирована в 2016 году. |
| 1.4. | Проведение мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧ/СПИД на территории Усольского районного муниципального образования | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | \*кредиторская задолженность – 9,99 руб. - не входит в сумму фактических расходов.Была профинансирована в 2016 году. |
| 1.5. | Проведение мероприятий, направленных на поддержку клубов молодых семей | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.6. | Проведение мероприятий, направленных на борьбу с туберкулезом | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | \*кредиторская задолженность - 9900 руб. - не входит в сумму фактических расходов.Была профинансирована в 2016 году. |
|  | Итого по основному мероприятию 1 | 325,5 | 271,03 | 83,3 | 271,03 | 83,3 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма 1  |
| 2.1. | «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского районного муниципального образования и структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района» на 2014-2017 годы | 1248,00 | 816,24 | 65,4 | 816,24 | 65,4 | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 1248,0 | 816,24 | 65,4 | 816,24 | 65,4 | 100 |  |
| 3. | Подпрограмма 2  |
| 3.1. | «Обеспечение жильём молодых семей» на 2014-2017 годы | 148,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 148,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

# за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | В т.ч кредиторская задолженность за отчетный период\* |
| 6=ст.5/ст.2\*100% | 7=ст.5/ст.3\*100% |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий, направленных на развитие потенциала молодежи | 33,0 | 62,85 | 190,5 | 62,85 | 190,5 | 100 |  |
| 1.2. | Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи | 110,0 | 93,9 | 85,4 | 93,9 | 85,4 | 100 |  |
| 1.3. | Проведение мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧ/СПИД на территории Усольского районного муниципального образования | 10,0 | 19,9 | 199 | 19,9 | 199 | 100 | Была профинансирована кредиторская задолженность 2015 года. |
| 1.4. | Проведение мероприятий, направленных на поддержку клубов молодых семей | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.5. | Проведение мероприятий, направленных на борьбу с туберкулезом | 5,0 | 14,9 | 298 | 14,9 | 298 | 100 | Была профинансирована кредиторская задолженность 2015 года. |
|  | Итого по основному мероприятию 1 | 158,0 | 191,55 | 121,2 | 191,55 | 121,2 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма 1  |
| 2.1. | «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского районного муниципального образования и структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района» на 2014-2018 годы | 1248,0 | 559,0 | 44,8 | 559,0 | 44,8 | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 1248,0 | 559,0 | 44,8 | 559,0 | 44,8 | 100 |  |
| 3. | Подпрограмма 2  |
| 3.1. | «Обеспечение жильём молодых семей» на 2014-2016 годы | 300,0 | 192,82 | 64,3 | 192,82 | 64,3 | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 300,0 | 192,82 | 64,3 | 192,82 | 64,3 | 100 |  |
| 4. | Подпрограмма 3«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту» на 2016-2018 годы |
| 4.1. | Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ | 15,0 | 14,91 | 99,4 | 14,91 | 99,4 | 100 |  |
| 4.2. | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений | 42,5 | 54,68 | 128,66 | 54,68 | 128,66 | 100 |  |
| 4.3. | Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4. | Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании | 20,0 | 20,34 | 101,7 | 20,34 | 101,7 | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 77,5 | 89,93 | 116,04 | 89,93 | 116,04 | 100 |  |

**Справочно**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | другие источники |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
| 1.Основное мероприятие 1 |
| 1.1. | Проведение мероприятий, направленных на развитие потенциала молодежи |  |  | 100,0 | 91,8 | 30,0 | 27,6 |  |  |
| 2. Подпрограмма 2  |
| 2.1. | «Обеспечение жильём молодых семей» на 2014-2018 годы | 168716,52 | 168716,52 | 120511,8 | 120511,8 | 192,82 | 192,82 |  |  |

# 5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов Усольского районного муниципального образования

# В 2014 году в муниципальную программу «Молодежная политика на

# 2014-2016 г.г.» были внесены следующие изменения:

# 1. С целью приведения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-2016 годы» в соответствие с нормами федерального законодательства, Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 15.04.2014г. №506;

# 2. В связи с распространением на молодых специалистов структурных подразделений ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района всех разделов, пунктов, приложений подпрограммы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского районного муниципального образования на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-2016 годы, касающихся социально-экономической поддержки молодых специалистов муниципальных учреждений образования и культуры в части предоставления ежемесячной социальной поддержки в размере 1000 (одной тысячи) рублей, Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 16.05.2014г. №658;

3. В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия Муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-2016 годы, включением в Основное мероприятие 1 мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на поддержку клубов молодых семей», Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 22.07.2014г. №962;

4. В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия Муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-2016 годы, Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 18.09.2014г. №1263;

5. С целью приведения подпрограммы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского районного муниципального образованияи структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница»,находящихся на территории Усольского района на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-2016 годы» в соответствие с нормами федерального законодательства, Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 29.09.2014г. №1297;

6. В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 13.10.2014г. №1356;

7. В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия Муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-2017 годы, Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 12.12.2014г. №1620.

# В 2015 году в муниципальную программу «Молодежная политика на

# 2014-2017 г.г.» были внесены следующие изменения:

# - в связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы «Молодежная политика на 2014-2017 годы», Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 25.08.2015 г. № 442;

- с целью обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в связи с включением в муниципальную программу «Молодежная политика на 2014-2017 г.г.» подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту» на 2014-2018 годы», Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 22.10.2015 г. № 505;

- в связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы «Молодежная политика на 2014-2018 годы», Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 24.11.2015 г. № 556.

# В 2016 году в муниципальную программу «Молодежная политика на

# 2014-2018 г.г.» были внесены следующие изменения:

1. В связи с приведением подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2018 годы муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы в соответствие в нормами федерального законодательства, Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 25.02.2016г. №54; Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 17.03.2016г. №74.

2. В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы «Молодёжная политика» на 2014-2018 годы, с целью закрытия кредиторской задолженности, образовавшейся в 2015 году, Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 23.05.2016г. №117.

3. В связи с необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы «Молодёжная политика» на 2014-2018 годы, Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 08.06.2016г. №134.

4. В связи с замечанием Контрольно-ревизионной комиссии МР УРМО и необходимостью перераспределения финансирования на мероприятия муниципальной программы «Молодёжная политика» на 2014-2018 годы, Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 17.10.2016г. №286.