Отчет о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Усольского районного муниципального образования на 2014-2020 годы» за 2016 год

1.Краткое описание выполненных в отчетном периоде основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде.

В 2016 году была продолжена реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Усольского районного муниципального образования на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 21.05.2014 г. №698 (с изменениями от 13.10.2014 г . №1357, от 31.03.2015 г. №305, от 28.07.2015 г. №429, от 29.09.2015 г. №471, от 13.10.2015 г. №488, от 25.11.2015 г. №560, от 03.03.2016 г. №64, от 14.06.2016 г. №142, от 27.06.2016 г. №160, от 03.10.2016 г. №265, от 07.10.2016 г. №274, от 17.11.2016 г. № 316).

Основной целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Ответственный исполнитель Программы: Управление экономического развития и прогнозирования.

Соисполнители: Отдел сельского хозяйства, Отдел архитектуры и градостроительства.

Отчет подготовлен на основании отчетных данных, представленных ответственным исполнителем и соисполнителями Программы.

При выполнении программных мероприятий в 2016 году получены следующие конечные результаты:

–количество сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом), составило 1623 чел. (100 % к плановому показателю);

–количество лиц, охватываемых при реализации социально значимого проекта, составило 186 чел. (62 % к плановому показателю);

–количество муниципальных образований, принявших участие в ежегодном конкурсе муниципальных образований Усольского районного муниципального образования «Благоустройство населенных пунктов Усольского района», составило 11 муниципальных образований (85 % к плановому показателю);

–количество участников ежегодного смотра-конкурса на самую лучшую усадьбу на территории Усольского района составило 11 чел. (55% к плановому показателю).

Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых в отчетном периоде, представлен в разделе 2 данного отчета.

Всего на реализацию муниципальной программы из местного бюджета в 2016 году выделено 820,560 тыс. рублей (61,8 % от заложенного в бюджет – 1 млн. 326,900 тыс. рублей). Подробная информация по освоению средств Программы приведена в разделе 4 данного отчета.

Программа объединяет в себя реализацию комплекса основных мероприятий:

1.«Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов».

Исполнителем является отдел сельского хозяйства.

На 2016 год первоначально было запланировано 45,000 тыс. рублей. В связи с тем, что участник программы СХПАО «Белореченское» отказалось от приобретения жилья по договорам найма (оформляют квартиры в собственность); оставшиеся два участника (ЗАО «Тельминское» и ИП Глава КФХ Кичигин Л.П.) перенесли строительство жилья на 2018 год, данные средства были перераспределены на мероприятия других муниципальных программ (постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 07.10.2016 г. № 274).

2.«Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»:

2.1.«Развитие сети общеобразовательных учреждений».

Финансирование мероприятия на 2016 год не предусмотрено.

2.2.«Развитие сети плоскостных спортивных сооружений».

Соисполнителем является отдел по развитию физической культуры, спорта и туризму.

В рамках данного мероприятия в с. Сосновка построен современный хоккейный корт – открытое плоскостное сооружение площадью 1800 кв. м. с пластиковым ограждением, прожекторным освещением и трибуной для зрителей, предназначено для игр и занятий спортом на любительском уровне. Для игры в хоккей установлены ворота с сеткой для хоккея. Для удобства спортсменов предусмотрены кабины закрытого типа, оборудованные лавками и вешалками для одежды. Использовать корт можно будет и в летний период. Объект введен в эксплуатацию 23.11.2016 года.

На финансирование мероприятия в 2016 году:

–в бюджет Иркутской области заложено 4 млн. 926,300 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 4 млн. 421,300 тыс. рублей (89,75% от заложенного);

–в бюджет сельского поселения Сосновского муниципального образования заложено 73,700 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 66,140 тыс. рублей (89,74 % от заложенного).

Экономия получена за счет проведения конкурсных процедур.

2.3.«Развитие сети учреждений культурно-досугового типа».

Соисполнителем является отдел культуры и молодежной политике.

В 2016 году начато строительство дома культуры на 150 мест в п. Железнодорожный.

В рамках Программы проведена экологическая экспертиза и доработка ПСД для получения положительного заключения экологической экспертизы. Контракт на строительство с ООО «Капитал Строй» подписан и по состоянию на 01.01.2017г. ведутся строительные работы.

На финансирование мероприятия в 2016 году:

–заложено в местный бюджет 966,900 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 460,570 тыс. рублей (47,63 % от заложенного);

–заложено в бюджет Иркутской области (в рамках подпрограммы 10. «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы») 32 млн. 230,700 тыс. рублей, фактическое финансирование 2 млн. 114,070 тыс. рублей (6,56 % от заложенного). Остаток финансирование перенесен на 2017 год.

2.4.«Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики».

Участником мероприятия является ОГБУЗ «Усольская городская многопрофильная больница».

Софинансирование из местного бюджета на проведение мероприятий не предусмотрено.

Администрациями поселений проведена следующая работа для строительства фельдшерско-акушерских пунктов:

–оформлена необходимая документация по земельным участкам, расположенным в с. Хайта (ул. Центральная, 33), с. Целоты (ул. Совхозная, 11) и д. Большежилкина, ул. Полевая, 1б;

–поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок под размещение ФАПа по адресу: с. Сосновка ул. Лесная, 4А;

–сформирован и согласован земельный участок по адресу: с. Мальта, ул. Новая, 18. Проводятся кадастровые работы для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет;

–по земельному участку в д. Буреть администрацией городского поселения Тайтурского муниципального образования время ведутся работы по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, а также по переводу земель из категории сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Объекты включены в подпрограмму 10. «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы».

3.«Гранты на поддержку местных инициатив граждан, проживающих на территории Усольского районного муниципального образования».

Ответственным исполнителем является управление экономического развития и прогнозирования.

Порядок предоставления грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих на территории Усольского районного муниципального образования, утвержден постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 27.06.2016 г. №160.

Победителями конкурса и обладателями гранта в размере 50,000 тыс. рублей стали 3 социально значимых проекта:

1)«Как стать атлетом во дворе» – Новожилкинское муниципальное образование, руководитель инициативной группы (руководитель Петрова С.Н.);

2)«Пусть никогда не оборвется веков связующая нить» – Новожилкинское муниципальное образование, руководитель инициативной группы (руководитель Варема М.Ф.);

3)«Летняя концертно-развлекательная площадка» – Тальянское муниципальное образование, руководитель инициативной группы (руководитель Горбунова С.П.).

Итоги определены постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 15.08.2016 г. №204 «О предоставлении грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих на территории Усольского районного муниципального образования».

Первоначально на финансирование мероприятия в 2016 году заложено в местный бюджет 200,000 тыс. рублей. Максимальная сумма гранта в соответствии с Порядком определена в размере 50,000 тыс. рублей. По итогам конкурса выдано 3 гранта на 150,000 тыс. рублей, оставшиеся средства в размере 50,000 тыс. рублей перераспределены на мероприятия других муниципальных программ. В соответствии с последней редакцией Программы (постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 17.11.2016 г. №316) заложено в местный бюджет 150, тыс. рублей, фактическое финансирование составило 150,000 тыс. рублей. (100 % от заложенного).

4.«Стимулирование органов местного самоуправления поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования».

4.1.«Призовой фонд ежегодного конкурса муниципальных образований Усольского районного муниципального образования «Благоустройство населенных пунктов Усольского района».

Ответственным исполнителем является управление экономического развития и прогнозирования.

Конкурс проводился в соответствии с постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 30.06.2014 г. №850 «О ежегодном конкурсе муниципальных образований Усольского районного муниципального образования «Благоустройство населенных пунктов Усольского района».

Итоги конкурса подведены постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 10.11.2016 г. № 305.

В 2016 году победителями:

–1 этапа конкурса по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления первого уровня стали Мишелевское и Железнодорожное муниципальные образования;

–2 этапа конкурса и обладателями сертификата на 100,000 тыс. рублей для реализации проектов по благоустройству территорий населенных пунктов – Тельминское и Сосновское муниципальные образования.

На финансирование мероприятия в 2016 году заложено в местный бюджет 200,000 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 200,000 тыс. рублей (100 % от заложенного.).

4.2.«Участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования».

Мероприятия в 2016 году не проводилось.

4.3.«Проведение ежегодного смотра-конкурса на самую лучшую усадьбу на территории Усольского района».

Соисполнителем является отдел архитектуры и градостроительства.

В 2016 году поэтапный смотр-конкурс проводился на основании распоряжения администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 12.08.2016 г. №172-р. Для участия в смотре-конкурсе на лучшую усадьбу поступило 11 заявлений из 5 муниципальных образований.

Решением комиссии от 30.09.2016 г. были определены три призовых места:

1 место – Кузьмин Николай Александрович и Кузьмина Вера Александровна (усадьба в п. Железнодорожный);

2 место – Дятлова Дарья Александровна (усадьба в п. Новомальтинск);

3 место – Шелухова Тамара Николаевна (усадьба в с. Сосновка).

Итоги смотра-конкурса утверждены распоряжением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 07.10.2016 г. № 216-р.

Поздравление и вручение денежных призов проводилось на Дне Усольского района.

На финансирование мероприятия в 2016 году заложено в местный бюджет 10,000 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 10,000 тыс. рублей (100% от заложенного.).

5.«Приобретение жилья для работников социальной сферы» – в 2016 году мероприятие не проводилось.

2.Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых в отчетном периоде

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателей результативности 2016 | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.4*100% |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв.м. | 0 | 0 | - |
| 2 | Ввод в действие общеобразовательных организаций | тыс. ученичес-ких мест | - | - | - |
| 3 | Количество сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом) | тыс. чел. | 0 | 0 | - |
| 4 | Количество сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом) | тыс. чел. | 1,623 | 1,623 | 100 |
| 5 | Количество сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом) | тыс. чел. | 0 | 0 | - |
| 6 | Количество лиц, охватываемых при реализации социально значимого проекта | чел. | 300 | 186 | 62 |
| 7 | Количество муниципальных образований, принявших участие в ежегодном конкурсе муниципальных образований Усольского районного муниципального образования «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» | ед. | 13 | 11 | 85 |
| 8 | Количество участников ежегодного смотра-конкурса на самую лучшую усадьбу на территории Усольского района | чел. | 20 | 11 | 55 |
| 9 | Увеличение количества жилья для работников социальной сферы на 10 квартир | Ед. | - | - |  |

3.Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы в целом

Не реализовано:

1.Основное мероприятие 1.«Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов».

На 2016 год первоначально было запланировано 45,000 тыс. рублей. В связи с тем, что участник программы СХПАО «Белореченское» отказалось от приобретения жилья по договорам найма (оформляют квартиры в собственность); оставшиеся два участника (ЗАО «Тельминское» и ИП Глава КФХ Кичигин Л.П.) перенесли строительство жилья на 2018 год, данные средства были перераспределены на мероприятия других муниципальных программ (постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 07.10.2016 г. № 274), а также были изменен целевой показатель реализации мероприятия (значение 2016 года – 0). В связи с этим невыполнения мероприятия влияния на итоговые результаты реализации Программы не оказало.

2.Мероприятие 2.1. «Развитие сети общеобразовательных учреждений».

В 2016 году мероприятие не проводилось.

3.Основное мероприятие 3. «Гранты на поддержку местных инициатив граждан, проживающих на территории Усольского районного муниципального образования».

Первоначально на финансирование мероприятия в 2016 году заложено в местный бюджет 200,000 тыс. рублей. Максимальная сумма гранта в соответствии с Порядком определена в размере 50,000 тыс. рублей. По итогам конкурса выдано 3 гранта на 150,000 тыс. рублей, оставшиеся средства в размере 50,000 тыс. рублей перераспределены на мероприятия других муниципальных программ. В соответствии с последней редакцией Программы (постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 17.11.2016г. №316) заложено в местный бюджет  150,000 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 150,000 тыс. рублей (100% от заложенного).

В результате значение целевого показателя, характеризующего выполнение мероприятия, составило 62 % к плановому показателю 2016 года.

4.Мероприятие 4.2.«Участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования».

Мероприятия в 2016 году не проводилось.

5.Основное мероприятие 5 «Приобретение жилья для работников социальной сферы».

В 2016 году мероприятие не проводилось.

4.Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы), руб. | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы), руб. | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой |  | в % от предусмот-ренного муниципальной программой в первоначальной редакции | в % от заложенного бюджет | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2*100% | 7=ст.5/ст.3*100% | 8 |
| 1. | Основное мероприятие "Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения" | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 2. | Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры" | 0,0 | 966 900,0 |  | 460 564,6 |  | 47,63 | - |
| 2.1. | Развитие сети общеобразовательных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | - |
| 2.2. | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | - |
| 2.3. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 0,0 | 966 900,0 |  | 460 564,6 |  | 47,63 | - |
|  | Строительство Дома культуры, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, поселок Железнодорожный, проспект Мира и Дружбы, 5А | 0,0 | 966 900,0 |  | 460 564,6 |  | 47,63 | - |
| 2.4. | "Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики" | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |
|  | Оформление земельных участков под строительство ФАП и (или) офисов врачей общей практики (7 участков площадью 30 соток) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |
| 3. | Основное мероприятие "Гранты на поддержку местных инициатив граждан, проживающих на территории Усольского районного муниципального образования" | 10 000,0 | 150 000,0 | 1 500,0 | 150 000,0 | 1 500,0 | 100,00 | - |
| 4. | Основное мероприятие "Стимулирование органов местного самоуправления поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования" | 160 000,0 | 210 000,0 | 131,3 | 210 000,0 | 131,3 | 100,00 | - |
| 4.1. | Призовой фонд ежегодного конкурса муниципальных образований Усольского районного муниципального образования «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» | 160 000,0 | 200 000,0 | 125,0 | 200 000,0 | 125,0 | 100,00 | - |
| 4.2. | Участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |
| 4.3. | Проведение ежегодного смотра-конкурса на самую лучшую усадьбу на территории Усольского района | 0,0 | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  | 100,00 | - |
| 5. | Основное мероприятие "Приобретение жилья для работников социальной сферы" | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | - |
|  | Всего по Программе: | 215 000,0 | 1 326 900,0 | 617,2 | 820 564,6 | 381,7 | 61,84 | - |

Справочно:

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | другие источники |
|  |  | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие "Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры" | 0,00 | 0,00 | 37 157,00 | 6 535,37 | 966,90 | 460,57 | 73,70 | 66,14 |
| 2.1. | Развитие сети общеобразовательных учреждений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений | 0,00 | 0,00 | 4 926,30 | 4 421,30 | 0,00 | 0,00 | 73,70 | 66,14 |
|  | Сосновское МО Строительство хоккейного корта в с. Сосновка | 0,00 | 0,00 | 4926,30 | 4421,30 | 0,00 | 0,00 | 73,70 | 66,14 |
| 2.3. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 0,00 | 0,00 | 32 230,70 | 2 114,07 | 966,90 | 460,57 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство Дома культуры, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, поселок Железнодорожный, проспект Мира и Дружбы, 5А | 0,00 | 0,00 | 32 230,70 | 2 114,07 | 966,90 | 460,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | "Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Оформление земельных участков под строительство ФАП и (или) офисов врачей общей практики (7 участков площадью 30 соток) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие "Гранты на поддержку местных инициатив граждан, проживающих на территории Усольского районного муниципального образования" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие "Стимулирование органов местного самоуправления поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Призовой фонд ежегодного конкурса муниципальных образований Усольского районного муниципального образования «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Проведение ежегодного смотра-конкурса на самую лучшую усадьбу на территории Усольского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие "Приобретение жилья для работников социальной сферы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по Программе: | 0,00 | 0,00 | 37 157,00 | 6 535,37 | 1 326,90 | 820,57 | 73,70 | 66,14 |

5.Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов Усольского районного муниципального образования.

В муниципальную программу внесены следующие изменения:

–приведение в соответствие постановлению Правительства Иркутской области от 20 октября 2015 года №527-пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы» (постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 03.03.2016 г. №64);

–приведение в соответствие с постановлением Правительства Иркутской области от 25.05.2016 г. №308-пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы» (постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 14.06.2016 г. №142),

–повышение эффективности реализации основного мероприятия «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Усольского районного муниципального образования на 2014-2020 годы» (постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 27.06.2016 г. №160);

–обращением начальника отдела архитектуры и градостроительства о внесении суммы финансирования по основному мероприятию «Стимулирование органов местного самоуправления поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования» на 2016-2019 годы; исполнение рекомендаций акта №5 от 08.07.2016 г. по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств местного бюджета, выделенных в 2014-2015 годы на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий УРМО на 2014-2020 годы» (постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 03.10.2016 г. №265);

–дополнение таблицы целевых показателей (постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 07.10.2016 г. № 274);

–внесение сумм финансирования по основному мероприятию «Приобретение жилья для работников социальной сферы» (постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 17.11.2016 г. №316).

6.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

По итогам реализации Программы в 2016 году Управлением экономического развития и прогнозирования сформированы следующие предложения:

–отделу сельского хозяйства (соисполнителю Программы) активизировать работу по выполнению мероприятие «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов»;

–отделу архитектуры (соисполнителю Программы) активизировать работу по привлечению участников ежегодного смотра-конкурса на самую лучшую усадьбу на территории Усольского района.

Начальник управления

экономического развития

и прогнозирования 	Ю.Ю. Храпова