Отчет о реализации муниципальной программы

«Старшее поколение на 2014-2018 годы»

за 2016 год.

1.Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий.

В ходе выполнения программы «Старшее поколение на 2014-2018 годы» в 2016 году  в муниципальных образованиях Усольского района прошли следующие мероприятия:

- проведены работы по обследованию условий проживания пожилых людей, состояния их здоровья, способности к самообслуживанию, семейного положения, имущественного состояния и других характеристик;

- в медицинских учреждениях  прошли углубленное диспансерное обследование 109 ветеранов  войны: из них 33  вдовы погибших фронтовиков, 25 ветеранов, которые по состоянию здоровья не могут посещать медицинские учреждения, обслуживаются на дому, 6-ти  участникам  войны лекарственные  препараты  доставляются  на дом;

- в областных лечебных учреждениях (госпиталь ветеранов  войны и гериатрический центр) получили лечение 57 ветеранов войны;

- во  всех муниципальных  образованиях, в рамках проведения вахты Памяти, прошли  митинги, чествование  ветеранов  войны, оказание   помощи нуждающимся ветеранам ВОВ;

- проведены акции  по благоустройству и сохранению мемориальных мест и памятников ВОВ;

- проведены  Дни воинской Славы России (День снятия блокады Ленинграда, День освобождения  узников фашистских концлагерей, День участников Сталинградской битвы, Курской, битвы под Москвой, День Победы, День начала войны);

- мэром Усольского района В.И. Матюхой   вручались  поздравления Президента Российской Федерации тем  жителям района, которые отмечали 90,95,100-летний юбилей;

- прошел конкурс  исполнителей  воинской  песни «Воинское  братство»;

- прошел  Фестиваль  хоровых  ветеранских  коллективов «В кругу друзей хороших»;

- прошел 11 туристический слет ветеранов Усольского района, в котором участвовало 18 команд;

- прошли мероприятия, посвященные Дню пожилого человека и Дню матери;

- прошли  соревнования по доступным видам спорта среди лиц старшего поколения;

- все проведенные мероприятия широко освещены в средствах массовой информации.

2. Анализ показателей результативности муниципальной программы «Старшее поколение на 2014-2018 годы», достигнутых за 2016 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа |
| 1. | Количество ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста, охваченных лечебно- оздоровительными мероприятиями | Чел. | 778 | 836 | +7,5 | % | Увеличение количества групп здоровья, увеличение лечебно- оздоровительных мероприятий |
| 2. | Количество ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по организации досуга, культурно-массовыми мероприятиями | Чел. | 2540 | 2630 | +3,6 | % | Увеличение количества групп по интересам, увеличение культурно-массовых мероприятий |
| 3. | Доля мероприятий, получивших информационное сопровождение и поддержку в СМИ. | Ст. | 54 | 56 | +3,7 | % |  |

3.Все мероприятия в рамках муниципальной программы «Старшее поколение на 2014-2018» годы  за отчетный 2016 год проводились в полном объеме.

4. Анализ объема финансирования муниципальной программы «Старшее поколение на 2014-2018 годы» за 2016 год

| № п/п | Наименование Основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Отклонение, | Пояснения по освоению объемов фина финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1.: «Старшее поколение» | местный бюджет | 110,0 | 95,0 | -13,6 | % |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.Проведение районного туристического слета для людей старшего поколения | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 |  |  |
|  | 1.2 Проведение «Дня Матери | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0 |  |  |
|  | 1.3 Проведение «Дня пожилого человека» | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0 |  |  |
|  | 1.4 Проведение Фестиваля хоровых ветеранских коллективов | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0 |  |  |
|  | 1.5Чествование долгожителей Усольского района | местный бюджет | 80,0 | 65,0 | -18,7 | % | Уменьшение суммы контракта во время проведения аукциона |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | местный бюджет | 110,0 | 95,0 | -13,6 | % |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | 110,0 | 95,0 | -13,6 | % |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2.: «Празднование Победы в Великой Отечественной войне» | местный бюджет | 110,0 | 104,774 | -4,7 | % | . |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий в связи с Днями воинской Славы (победными днями) России | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0 |  |  |
| 2.2 | «Вахта Памяти» | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.Чествование юбиляров – участ ников ВОВ | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0 |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Оформление подписки на СМИ в первичные Советы ветеранов | местный бюджет | 45,0 | 39,774 | -11,6 | % | Уменьшение суммы контракта во время проведения аукциона |

| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | местный бюджет | 110,0 | 104,774 | -4,7 | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | 110,0 | 104,774 | -4,7 | % |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3.: «Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области и муниципальной службы» | местный бюджет | 8155,5872 | 8144,533 | -0,1 | % | Уменьшение суммы в связи с изменением в сторону уменьшения прожиточного минимума в 4 квартале 2016 г. |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Пенсия за выслугу лет на муниципальной службе | местный бюджет | 5992,517 | 5978,463 | -0,2 | % | . |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Ежемесячная выплата «Почетным гражданам» | местный бюджет | 2138,07 | 2138,07 | 0 |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3Чествование пенсионеров в День пожилого человека | местный бюджет | 25,0002 | 25,0002 | 0 |  |  |
| местный бюджет 8155,5872 8144,533 -0,1 % федеральный бюджет бюджет Иркутской области бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования 8155,5872 8144,533 -0,1 % другие источники Справочно: капитальные расходы |

| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 8375,5872 | 8344,307 | -0,4 | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района Усольского районного муниципального образования | 8375,5872 | 8344,307 | -0,4 | % |  |
| другие источники |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |

5.  Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг – нет

6.  За отчетный 2016 год в муниципальную программу вносились следующие изменения:

- Постановлением  №331 от 02.12.2016 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Старшее поколение на 2014-2018 годы»

7. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы -   продолжать работу в полном объеме

Ведущий специалист

по работе с общественными

организациями                                                                       Н.В.Касюро