**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы» за 2017 год**

**1.Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде**

С целью развития и укрепления экономической базы Усольского районного муниципального образования была разработана муниципальная программа «Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 30.09.2016г. №264.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации четырех подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2017-2020 годы».

Подпрограмма 2. «Развитие сферы потребительского рынка в Усольском районном муниципальном образовании на 2017-2020 годы».

Подпрограмма 3. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2017 - 2020 годы».

Подпрограмма 4. «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия на 2017 - 2020 годы».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2017-2020 годы» и подпрограммы «Развитие сферы потребительского рынка в Усольском районном муниципальном образовании на 2017-2020 годы» выстраивалась работа с субъектами малого и среднего бизнеса.

Согласно подпрограммы 1 в 2017 году были проведены мероприятия:

* Конкурс «Лучший предприниматель Усольского района», определено 5 победителей конкурса в 5 номинациях:

-«Лучшее предприятие в сфере сельского хозяйства» - КФХ Кичигин Л.П., р.п. Белореченский;

-«Лучшее предприятие в сфере производства» - общество с ограниченной ответственностью «Телец», р.п. Тайтурка, директор Гуменюк С.И.;

-«Лучшее предприятие в сфере торговли» - общество с ограниченной ответственностью «Фортуна», р.п. Тайтурка, директор Ионин Е.А.;

-«Лучшее предприятие в сфере общественного питания» - индивидуальный предприниматель Бодров П.А., р.п. Тельма;

-«Лучшее предприятие в сфере предоставления услуг населению» - индивидуальный предприниматель Зуев И.Н., р.п. Тельма.

Финансирование Конкурса осуществлялось из местного бюджета в размере 50,0. тыс.руб.

* Выставка достижений предпринимателей Усольского района - 2017.

Целью проведения выставки является развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Усольском районном муниципальном образовании как важного инструмента стимулирования экономического роста и наиболее полного представления интересов на рынке товаров и услуг, стимулирования предпринимательской деятельности. В этой выставке приняло участие 50 предпринимателей, предприятий и ремесленников Усольского района, представивших свою продукцию.

Финансирование мероприятия за счет местного бюджета в размере 25,00 тыс.руб. в рамках реализации подпрограммы.

* Для решения первоочередных задач по развитию инвестиционной привлекательности территории района проведена «Ярмарка бизнес-идей», на которой были представлены 7 бизнес-идей.

На сегодняшний день реализуются проекты:

-создание сети благотворительных «магазинов Добра»;

-туристический проект «Спасская слобода»;

-организация обслуживания населения в зале торжественных церемоний.

Финансирование мероприятия за счет местного бюджета – 8,00 тыс.руб.

Общий объем финансирования мероприятий за 2017 год подпрограммы 1 составил 83,00 тыс.руб. местного бюджета, что составило 100% от предусмотренного объема финансирования.

Для выработки стратегических приоритетов в государственной поддержке малого предпринимательства проведено 3 заседания Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Усольского района. На заседаниях Координационного Совета рассматривались актуальные вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В течение года было проведено 7 мероприятий, направленных на пропаганду осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно подпрограммы 2 «Развитие сферы потребительского рынка в Усольском районном муниципальном образовании на 2017-2020» проведены мероприятия:

В целях обеспечения населения Усольского района качественными продуктами питания местного производства, обмена опытом в сфере предпринимательской деятельности по производству продуктов питания, пропаганде инновационных достижений в сфере разработки и внедрения в производство здоровой и вкусной хлебобулочной и кондитерской продукции, повышения престижа профессии пекаря и кондитера проведен конкурс «Лучшее предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий на территории Усольского районного муниципального образования».

В конкурсе приняли участие 10 предприятий. В результате определены победители конкурса по номинациям: «Лучшее предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий», «Лучшее предприятие по производству хлебобулочных изделий».

Победителями конкурса в номинации «Лучшее предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий» признаны:

1 место - общество с ограниченной ответственностью «Паллада», р.п.Средний;

2 место - индивидуальный предприниматель Меджидова С.Ю., р.п.Мишелевка;

3 место – потребительский торговый кооператив Усольское Райпо, р.п.Тельма.

Победителями в номинации «Лучшее предприятие по производству хлебобулочных изделий» признаны:

1 место - индивидуальный предприниматель Степанов Н.К., р.п.Тайтурка;

2 место – индивидуальный предприниматель Савченко А.Б.;

3 место – индивидуальный предприниматель Бережных Е.А., п.Железнодорожный.

В рамках конкурса 5 декабря 2017 года в администрации Усольского района с привлечением квалифицированных специалистов по сертификации и технологии производства проведено совещание для предприятий по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. В обучающем семинаре приняли участие 25 человек.

Финансирование мероприятия из местного бюджета в рамках реализации подпрограммы в размере 20 тыс.руб.

В целях улучшения культуры обслуживания населения, создания праздничного облика населенных пунктов Усольского районного муниципального образования в преддверии новогодних праздников, повышения эстетической привлекательности фасадов, входных зон, интерьеров предприятий потребительского рынка и прилегающих к ним территорий, создания праздничной атмосферы проведен районный конкурс на лучшее оформление предприятий потребительского рынка Усольского района к Новому 2018 году. В конкурсе приняли участие 30 предприятий сферы потребительского рынка.

Победителями районного конкурса на лучшее оформление предприятий потребительского рынка на территории Усольского районного муниципального образования к Новому 2018 году признаны следующие предприятия.

В номинации «Предприятия розничной торговли городских поселений»:

1 место - магазин «Авоська», индивидуальный предприниматель Дейс Н.В., р.п.Тайтурка,

2 место - магазин «Импульс», общество с ограниченной ответственностью «Олимп-М», р.п. Мишелевка,

3 место - магазин «Визит плюс», общество с ограниченной ответственностью «Фортуна», р.п. Тайтурка;

В номинации «Предприятия розничной торговли сельских поселений»:

1 место - магазин «Мария», общество с ограниченной ответственностью «Мария» д. Большежилкина,

2 место - магазин «Шамотный», индивидуальный предприниматель Попова А.С., п. Новомальтинск,

2 место - магазин «Малина», индивидуальный предприниматель Назарук Г.Б., д. Старая Ясачная,

3 место - магазин «Орион» индивидуальный предприниматель Зуева Л.В. д. Бадай;

В номинации «Предприятия общественного питания и бытового обслуживания»:

1 место - столовая «Корона», индивидуальный предприниматель Бережных А.В., р.п. Тельма,

2 место - кафетерий, общество с ограниченной ответственностью «Паллада», р.п. Средний;

В номинации «Торговые центры и торговые комплексы» победителем признан торговый комплекс «Центральный», р.п. Мишелевка.

Финансирование мероприятия составило 15 тыс.руб.

Общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации подпрограммы 2 составил 35 тыс.руб. из местного бюджета, что составляет 100% от предусмотренного муниципальной подпрограммой

Подпрограмма 3. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2017 - 2020 годы».

В рамках мероприятия «Формирование Реестра муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования и полный переход на автоматизированный учет с применением программ «Барс-реестр»» количество учреждений и предприятий, участвующих в формировании базы данных о муниципальном имуществе составило 57 единиц. В реестре объектов муниципального имущества Усольского районного муниципального образования числится 5723 объекта.

«Проведение технической инвентаризации объектов муниципального имущества и государственная регистрация прав».

Проведена техническая инвентаризация объектов муниципального имущества, количество объектов недвижимого имущества, на которые получены технические паспорта, составило 80 ед. (114,3 % к плановому значению);

Проведена государственная регистрация прав собственности на 158 объектов:

- квартиры, жилые дома – 119 объектов;

- жилые специализированные здания – 2 объекта;

- нежилые здания, помещения – 10 объектов;

- сооружения – 25 объектов;

- земельные участки – объекта.

Зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования и получено свидетельство о государственной регистрации права на 2 земельных участка.

«Проведение независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества для реализации»: получены отчеты об оценке рыночной стоимости 26 объектов муниципального имущества, с целью реализации (86,6% к плановому периоду).

«Проведение независимой оценки рыночной стоимости земельных участков»: получены отчеты об оценке рыночной стоимости 9 земельных участков. (18% к плановому периоду).

«Оформление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью выставления на торги, а так же подготовка к предоставлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов)»: 21 земельный участок (42% к плановому периоду).

Выполнение данных показателей зависит от количества поступивших заявлений от граждан и юридических лиц.

«Проведение независимой оценки права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»: получен 1 отчет об оценке (4,3% выполнения плана). Показатель не выполнен в связи с изменениями законодательства, а также необходимости внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций Усольского района.

«Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»: оплачены счета за 223 квартиры (98,67% выполнения плана). Оплата производится по факту направления счетов от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

«Количество объектов недвижимого имущества, на которые получены сведения о наличии/отсутствии прав для передачи муниципального имущества из муниципальной собственности муниципального района в собственность муниципальных образований поселений». Мероприятие не выполнено в связи с созданием ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости», которое предоставляет сведения на безвозмездной основе.

«Приобретение имущества в муниципальную собственность». Исполнено на 100%, приобретено 1 автотранспортное средство.

Подпрограмма 4. «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия, развитие социального партнерства на 2017-2020 годы».

В рамках подпрограммы проведено два районных конкурса, на которые затрачены средства в полном объеме; приобретена спецодежда и средства необходимые для хозяйственных нужд, а также работниками администрации пройден медицинский осмотр.

По окончанию 2017 года, экономия бюджетных средств составила 98,29 тыс.руб. от запланированного объема финансирования в размере 574,50 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** **Анализ целевых показателей муниципальной программы,****достигнутых за 2017 год** | | | | | | |
| Муниципальная программа «Формирование устойчивой экономической базыУсольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы» | | | | | | |
| №п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | ст.5/ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество субъектов среднего и малого предпринимательства | ед. | 1052 | 1060 | 100,7 |  |
| 2. | Доля налоговых отчислений в бюджет от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 15,5 | 4,5 | 29 | плановый показатель завышен и требует корректировки |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших финансовую поддержку, в рамках программы | ед. | 3 | 0 | 0 | отсутствует финансирование из областной программы |
| 4. | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 65,0 | 66,7 | 102,6 |  |
| 5. | Оборот общественного питания на душу населения | тыс. руб. | 3,3 | 3,1 | 93,9 | прекращение деятельности предприятий общественного питания в текущем году |
| 6. | Обеспечение населения площадью торговых объектов на 1000 жителей | кв. метров | 325 | 343 | 105,2 |  |
| 7. | Количество учреждений и предприятий, участвующих в формировании Реестра муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования, применяющих автоматизированные программы «Барс-реестр» и «Барс-балансодержатель» | шт. | 57 | 57 | 100 |  |
| 8. | Количество объектов, на которые получены отчеты об оценке рыночной стоимости муниципального имущества, для реализации | шт. | 10 | 26 | 260 | зависит от количества поступивших заявлений от граждан и юридических лиц |
| 9. | Количество земельных участков, на которые получены отчеты об оценке рыночной стоимости земельных участков | шт. | 50 | 9 | 18 | зависит от количества поступивших заявлений от граждан и юридических лиц |
| 10. | Количество мест размещения и эксплуатации рекламных конструкций, на которые оформлены отчеты об оценке права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | шт. | 23 | 1 | 4,3 | не выполнен в связи с изменениями законодательства |
| 11. | Доля участников, ставших победителями, от общего количества участников районного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» | % | 75 | 75 | 100 |  |
| 12. | Количество участников районных конкурсов по охране труда | ед. | 22 | 24 | 109 |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства вУсольском районном муниципальном образовании на 2017-2020 годы» | | | | | | |
| 1.1. | Количество предприятий малого и среднего бизнеса | ед. | 1052 | 1060 | 100,7 |  |
| 1.2. | Доля налоговых отчислений в бюджет от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 15,5 | 4,5 | 29 | плановый показатель завышен и требует корректировки |
| 1.3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших финансовую поддержку, в рамках программы | ед. | 3 | 0 | 0 | отсутствует финансирование из областной программы |
| 1.4. | Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду занятий предпринимательской деятельностью и демонстрацию примеров успешного ведения предпринимательской деятельности в Усольском районе | ед. | 6 | 7 | 116,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сферы потребительского рынкаУсольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы» | | | | | | |
| 2.1. | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 65,0 | 66,7 | 102,6 |  |
| 2.2. | Оборот общественного питания на душу населения | тыс. руб. | 3,3 | 3,1 | 93,9 | прекращение деятельности предприятий общественного питания в текущем году |
| 2.3. | Обеспечение населения площадью торговых объектов на 1000 жителей | кв. метров | 325 | 343 | 105,2 |  |
| 2.4. | Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей | кв. метров | 331 | 412 | 124,5 | значение показателя утверждено приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12.09.2017г. № 33-спр |
| 2.5. | Количество специалистов, прошедших обучение на семинарах, курсах, организованных в рамках реализации подпрограммы | ед. | 25 | 25 | 100 |  |
| 2.6. | Количество объектов потребительского рынка, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение привлекательности объектов потребительского рынка | ед. | 15 | 30 | 200 | в конкурсе на лучшее оформление предприятий потребительского рынка к Новому году приняли участие 30 предприятий потребительского рынка |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2017 - 2020 годы» | | | | | | |
| 3.1. | Количество учреждений и предприятий, участвующих в формировании Реестра муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования, применяющих автоматизированные программы «Барс-реестр» и «Барс-балансодержатель» | шт. | 57 | 57 | 100 |  |
| 3.2. | Количество объектов недвижимого имущества, на которые получены технические паспорта | шт. | 70 | 80 | 114,3 |  |
| 3.3. | Количество объектов, на которые получены отчеты об оценке рыночной стоимости муниципального имущества, для реализации | шт. | 10 | 26 | 260 | зависит от количества поступивших заявлений от граждан и юридических лиц |
| 3.4. | Количество земельных участков, на которые получены кадастровые паспорта | шт. | 50 | 9 | 18 | зависит от количества поступивших заявлений от граждан и юридических лиц |
| 3.5. | Количество земельных участков, на которые получены отчеты об оценке рыночной стоимости земельных участков | шт. | 50 | 21 | 42 |  |
| 3.6. | Количество мест размещения и эксплуатации рекламных конструкций, на которые оформлены отчеты об оценке права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | шт. | 23 | 1 | 4,3 | не выполнен в связи с изменениями законодательства |
| 3.7. | Количество объектов недвижимого имущества, на которые получены сведения о наличии/отсутствии прав для передачи муниципального имущества из муниципальной собственности муниципального района в собственность муниципальных образований поселений | шт. | 100 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с созданием ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости», которое предоставляет сведения на безвозмездной основе |
| 3.8. | Выполнение обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального района Усольского районного муниципального образования и включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы | Да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма 4. «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия, развитие социального партнерства на 2017-2020 годы» | | | | | | |
| 4.1. | Доля участников, ставших победителями, от общего количества участников районного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» | % | 75 | 75 | 100 | целевой показатель составлен не корректно |
| 4.2. | Количество участников районных конкурсов по охране труда | ед. | 22 | 24 | 109 |  |
| 4.3. | Уровень производственного травматизма в администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования | случаев на 1 тыс. работающих | 0 | 0 | 100 |  |
| 4.4. | Уровень профзаболеваний в администрации муниципального района УРМО | случаев на 10 тыс. работающих | 0 | 0 | 100 |  |

**3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме**

Подпрограмма 3:

Мероприятие «Количество объектов недвижимого имущества, на которые получены сведения о наличии/отсутствии прав для передачи муниципального имущества из муниципальной собственности муниципального района в собственность муниципальных образований поселений» не выполнено в связи с созданием ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости», которое предоставляет сведения на безвозмездной основе.

Проведение независимой оценки рыночной стоимости земельных участков»: получены отчеты об оценке рыночной стоимости 9 земельных участков. (18% к плановому периоду).

Мероприятие «Оформление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью выставления на торги, а так же подготовка к предоставлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов)» выполнено на 42%. Данный показатель зависит от количества поступивших заявлений от граждан и юридических лиц.

Мероприятие «Проведение независимой оценки права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» – 4,3% выполнения плана. Показатель не выполнен в связи с изменениями законодательства, а также необходимости внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций Усольского района.

Подпрограмма 4:

Мероприятие «Обучение руководителей, специалистов, членов комиссии по охране труда в специализированных учебных центрах» проведено, но финансирование прошло в рамках муниципальной программы «Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы».

**4.** **Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования за 2017 год**

| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс.руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | тыс.руб. | % | | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2\*100% | 7=ст.5/ст.3\*100% | 8 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2017-2020 годы» | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение конкурса по получению субсидии «Гранты начинающим на создание собственного бизнеса» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Усольского района» | 50,00 | 50,00 | 100 | 50,00 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Организация и проведение месячника малого и среднего предпринимательства | 8,00 | 8,00 | 100 | 8,00 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Организация и проведение выставки достижений предпринимателей Усольского района | 25,0 | 25,0 | 100 | 25,0 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Организация и участие в областной выставке «Земля Иркутская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Организация конкурса на предоставление субсидии в области промышленности и ремесленничества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам предпринимательской деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Организация школы молодых предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | Содействие работе Совета предпринимателей при мэре Усольского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 83,0 | 83,0 | 100 | 83,0 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сферы потребительского рынка Усольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы» | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка | 15,00 | 15,00 | 100 | 15,00 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Организация и проведение практических семинаров, обучающих семинаров, мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства | 20,00 | 20,00 | 100 | 20,00 | 100 | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 35,00 | 35,00 | 100 | 35,00 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2017 - 2020 годы» | | | | | | | | |
| 3.1. | Формирование Реестра муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования и полный переход на автоматизированный учет с применением программ «Барс-реестр» и «Барс-балансодержатель» | 40,00 | 40,00 | 100 | 62,50 | 156 | 156 |  |
| 3.2. | Проведение технической инвентаризация объектов муниципального имущества (паспортизация) и государственная регистрация прав. | 650,00 | 225,00 | 34,6 | 225,00 | 34,6 | 100 |  |
| 3.3. | Проведение независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества для реализации | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 |  |
| 3.4. | Проведение независимой оценки рыночной стоимости земельных участков | 240,00 | 100,00 | 41,7 | 93,58 | 39 | 93,6 |  |
| 3.5. | Оформление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов) | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 100 |  |
| 3.6. | Проведение независимой оценки права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | 34,50 | 34,50 | 100 | 34,50 | 100 | 100 |  |
| 3.7. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального района Усольского районного муниципального образования и включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы | 500,00 | 815,00 | 163 | 801,20 | 160,2 | 98,3 |  |
| 3.8. | Получение сведений о наличии/отсутствии прав на объекты недвижимого имущества, в целях подготовки документов для передачи муниципального имущества из муниципальной собственности муниципального района в собственность муниципальных образований поселений | 45,70 | 45,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.9. | Приобретение имущества в муниципальную собственность | 671,00 | 671,00 | 100 | 671,00 | 100 | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 2381,20 | 2131,20 | 89 | 2087,78 | 87,7 | 98 |  |
| Подпрограмма 4. «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия,  развитие социального партнерства на 2017-2020 годы» | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение районного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» | 10,00 | 10,00 | 100 | 10,00 | 100 | 100 |  |
| 4.2. | Организация и проведение районных конкурсов по охране труда (согласно плана работы) | 30,50 | 30,50 | 100 | 30,00 | 98,3 | 98,3 |  |
| 4.3. | Обучение руководителей, специалистов, членов комиссии по охране труда в специализированных учебных центрах | 9,00 | 9,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | мероприятие проведено по муниципальной программе «Обеспечение эффективности деятельности органов местного самоуправления» |
| 4.4. | Приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обеззараживающих средств | 1,90 | 2,50 | 131,6 | 2,46 | 129,4 | 98,4 |  |
| 4.5. | Хозяйственное обеспечение служебных помещений в соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями, установленными действующим законодательством | 44,60 | 331,50 | 743,30 | 331,464 | 743,2 | 100 |  |
| 4.6. | Проведение диспансеризации (периодического медицинского осмотра) работников администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования | 254,00 | 191,00 | 75,2 | 190,77 | 75,1 | 99,9 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 | 350,00 | 574,50 | 164,1 | 564,69 | 161,3 | 98,29 |  |
|  | Итого по муниципальной подпрограмме 2е2017-201еднего предприниского районного муниципального образования числится 5723 объекта.программе | 2849,20 | 2823,70 | 99,1 | 2770,47 | 97,2 | 98 |  |

Справочно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | другие источники | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном муниципальном образовании на 2017-2020 годы» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение конкурса по получению субсидии «Гранты начинающим на создание собственного бизнеса» |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Усольского района» |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение месячника малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | 8,00 | 8,00 |  |  |
| 1.4. | Организация и проведение выставки достижений предпринимателей Усольского района |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
| 1.5. | Организация и участие в областной выставке «Земля Иркутская» |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.6. | Организация конкурса на предоставление субсидии в области промышленности и ремесленничества |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.7. | Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам предпринимательской деятельности |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.8. | Организация школы молодых предпринимателей |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.9. | Содействие работе Совета предпринимателей при мэре Усольского района |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 83,0 | 83,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сферы потребительского рынка Усольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка |  |  |  |  | 15,00 | 15,00 |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение практических семинаров, обучающих семинаров, мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 35,00 | 35,00 |  |  |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2017 - 2020 годы» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Формирование Реестра муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования и полный переход на автоматизированный учет с применением программ «Барс-реестр» и «Барс-балансодержатель» |  |  |  |  | 40,00 | 62,50 |  |  |
| 3.2. | Проведение технической инвентаризация объектов муниципального имущества (паспортизация) и государственная регистрация прав. |  |  |  |  | 225,00 | 225,00 |  |  |
| 3.3. | Проведение независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества для реализации |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 3.4. | Проведение независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  | 100,00 | 93,58 |  |  |
| 3.5. | Оформление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов) |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 3.6. | Проведение независимой оценки права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции |  |  |  |  | 34,50 | 34,50 |  |  |
| 3.7. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального района Усольского районного муниципального образования и включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы |  |  |  |  | 815,00 | 801,20 |  |  |
| 3.8. | Получение сведений о наличии/отсутствии прав на объекты недвижимого имущества, в целях подготовки документов для передачи муниципального имущества из муниципальной собственности муниципального района в собственность муниципальных образований поселений |  |  |  |  | 45,70 | 0 |  |  |
| 3.9. | Приобретение имущества в муниципальную собственность |  |  |  |  | 671,00 | 671,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 2131,20 | 2087,78 |  |  |
| Подпрограмма 4. «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия,  развитие социального партнерства на 2017-2020 годы» | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение районного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение районных конкурсов по охране труда (согласно плана работы) |  |  |  |  | 30,50 | 30,00 |  |  |
| 4.3. | Обучение руководителей, специалистов, членов комиссии по охране труда в специализированных учебных центрах |  |  |  |  | 9,00 | 0 |  |  |
| 4.4. | Приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обеззараживающих средств |  |  |  |  | 2,50 | 2,46 |  |  |
| 4.5. | Хозяйственное обеспечение служебных помещений в соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями, установленными действующим законодательством |  |  |  |  | 331,50 | 331,464 |  |  |
| 4.6. | Проведение диспансеризации (периодического медицинского осмотра) работников администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования |  |  |  |  | 191,00 | 190,77 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 574,50 | 564,69 |  |  |
|  | Итого по муниципальной подпрограмме 2е2017-201еднего предприниского районного муниципального образования числится 5723 объекта.программе |  |  |  |  | 2823,70 | 2770,47 |  |  |

**5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов**

**Усольского районного муниципального образования**

В ходе первого года реализации муниципальной программы вносились изменения, связанные с корректировкой бюджетных средств и целевых показателей (пост. от 27.03.2017г. №241, пост. от 02.06.2017г. №473, пост. от 03.07.2017г. №609, пост. от 25.09.2017г. №999, пост. от 05.12.2017г. №1426). Муниципальная программа была продлена до 2020 года постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 28.09.2017г. №1018.

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Продолжать работу по реализации муниципальной программы.