**Отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2020 гг. за 2017 год.**

1. **Краткое описание выполненных в отчетном периоде основных мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика на 2017-2020 гг.», результаты работы.**

Для обеспечения максимального вовлечения молодежи Усольского района в реализацию программ социально-экономического развития района, обеспечения занятости и досуга молодежи отделом культуры и молодежной политики администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования была разработана муниципальная программа «Молодежная политика» на 2017 -2020 годы (далее – Программа) утвержденная постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 13.09.2016г. №236 (в редакции от 27.01.2017 г. № 29, от 30.03.2017г. №270, от 04.09.2017г. №863, от 25.09.2017г. №1003, от 03.11.2017г. №1288, от 14.11.2017г. №1340),

**Цель муниципальной программы:** Активное включение молодежи в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Усольского района **.**

**Задачи муниципальной программы:**

- создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи;

- совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи;

- содействие в формировании юношеских и молодёжных объединений, в том числе добровольческих и патриотических отрядов, клубов молодых семей, творческих групп и т.д.

- поддержка социально-значимых молодежных инициатив, содействие в реализации молодежных проектов, привлечении грантов;

- социально-экономическая поддержка молодых специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского районного муниципального образования и структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района;

- содействие в обеспечении жильем молодых семей Усольского районного муниципального образования;

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.

Реализация Программы позволяет систематизировать работу с подростками и молодёжью в рамках реализации государственной молодёжной политики на территории Усольского районного муниципального образования. Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального района и за 2017 года составило 1009,77 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий, тыс.руб. | **2017г.** | | |
| **план** | **факт** | **% выполнения** |
| 1124,88 | 1009,77 | 89,77 |

Всего в Усольском районе за 2017 год по всем направлениям работы с детьми и молодёжью организовано и проведено 29 районных мероприятий, из них 13 профилактических.

**1.Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий молодежной политики» на 2017-2020 годы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий, тыс.руб. | **2017г.** | | | |
| **план** | **факт** | **экономия** | **% выполнения** |
| 158,00 | 153,28 | 4,72 | 97,01 |

В 2017 году работа в данном направлении велась очень активно, проведено 20 районных мероприятий, из них 4 профилактических, общий охват 8655 чел. (из них профилактическими мероприятиями 5490 чел.):

с 24 по 31 марта 2017 г. прошла районная акция единого действия «Белый цветок жизни», посвященная Всемирному Дню борьбы с туберкулезом. Охват 2249 чел. Приобретена информационная продукция на сумму 5000 руб.

с 30 января по 3 февраля 2017 г. в четырех МО (п.Тайтурка, п.Железнодорожный, п.Тельма, с.Большая Елань) проходила областная акция «Снежный десант». Приняли участие 200 чел.

с 27 марта по 19 мая 2017 года проходил районный конкурс молодежных инициатив «Молодёжные инициативы – развитию района». Приняли участие 5 чел. из п.Мишелевка, п.Средний.

25 апреля 2017 года в ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум» п. Железнодорожный состоялся районный День призывника для студентов и школьников призывного возраста. Приняли участие студенты техникума, подлежащие призыву на военную службу весной и осенью 2017 года, студенты, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, школьники общеобразовательных организаций Усольского района допризывного возраста в количестве 70 чел.

5 мая 2017 года в р.п.Тельма прошло торжественное шествие делегаций муниципальных образований Усольского ежегодной районной патриотической акции «Знамя Победы». Приняли участие 300 чел.

В период празднования 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли областные акции «Георгиевская ленточка» и Всероссийская акция «Бессмертный полк». Принимали участие в МО района. (2000 чел.)

12 мая 2017г. состоялась районная военно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся общеобразовательных учреждений на базе МБУ «Спортивно – оздоровительный комплекс» Белореченского муниципального образования. Приняли участие 140 школьников.

с 17 по 24 мая 2017 года проходила районная акция «Знать, чтобы жить», посвященная Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Охват 1241 чел. Затраты – 7700 руб.

03 июня 2017г. в р.п.Мишелевка состоялся районный шоу-фестиваль молодёжного и юношеского творчества «Твоё время», посвященный 80-летию Иркутской области. Приняли участие 100 чел.

21 июля 2017 г. в п.Тальяны состоялась вторая районная молодежная экологическая акция «Эко-тусовка». В акции приняли участие молодые люди из с.Сосновка, п.Мишелевка, с.Биликтуй, п.Тайтурка, с.Большая Елань, д.Большежилкино, п.Средний. с.Новожилкино и местные жители, в количестве 63 чел.

Со 2 по 4 сентября 2017 года в Усольском районном муниципальном образовании проводилась районная акция «Молодежь против экстремизма и терроризма», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участвовали все МО района.

8 сентября 2017 г. Усольский район впервые присоединился к Всероссийскому экомарафону. В экомарафоне приняли участие 79 волонтеров д.Буреть, п.Тельма, п.Железнодорожный. Волонтерами было очищено около 9 Га вдоль берега реки Ангары и прибрежной зоны, собрано 200 мешков мусора.

26 сентября 2017 г. состоялась традиционная районная Спартакиада допризывной молодежи «Призывники России 2017» для обучающихся общеобразовательных организаций Усольского района. На мероприятие в МБОУ Новожилкинская СОШ» приехали 11 команд из 11 школ района. (110 чел.)

7 октября 2017 г. в Районном доме культуры р.п. Белореченский состоялся районный праздник для молодых семей «Пристань счастья». Приняли участие шесть семей из четырех муниципальных образований района. (50 чел.)

с 06 ноября по 30 декабря 2017 года на территории муниципального района Усольского районного муниципального образования проводилась районная молодежная акция «ЗаЧистка». Приняли участие 42 человека из 5 МО.

18 ноября 2017 года по итогам 2017 года единовременной премии мэра удостоены шесть молодых человек Усольского района за достижения в области спорта, культуры, образования.

с 1 по 5 декабря 2017 года на территории муниципального района Усольского районного муниципального образования состоялась районная акция «Знать, а не бояться», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Охват 2000 чел.

2 декабря 2017 г. в ДК "Исток" с.Сосновка состоялся районный фестиваль добровольцев "Я волонтер Усольского района!". Приняли участие 70 добровольцев из 7 волонтерских отрядов.

в декабре 2017 года прошла социально – значимая акция «Предупредим пожар вместе». Участвовали все МО.

Анализируя целевые показатели Подпрограммы 1 муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2020 годы необходимо отметить следующее:

- количество мероприятий молодежной политики к 2016 году увеличилось до 29 районных мероприятий (по плану 26);

- количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики на территории Усольского района, увеличилось до 3165 чел., (по плану 3000 чел.);

- увеличилось количество проектов, направленных на социально-экономическое развитие Усольского района до 25 проектов (по плану - 16).

- увеличилось количество юношеских и молодёжных объединений, в том числе добровольческих и патриотических отрядов, клубов молодых семей, творческих групп до 91(по плану – 60);

- доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи осталась на ожидаемом уровне – 25 % от числа всей молодежи Усольского района.

Таким образом, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограмы 1 муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2020 годы за 2017 год достигнуты в полном объеме.

**2.Подпрограмма 2 «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского районного муниципального образования и структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района» на 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий, тыс.руб. | **2017г.** | | | |
| **план** | **факт** | **экономия** | **% выполнения** |
| Администрация МР УРМО | 130,5 | 104,29 | 26,21 | 79,91 |
| Комитет по образованию | 404,0 | 346,52 | 57,48 | 85,77 |
| Отдел культуры и молодежной политики | 75,0 | 48,79 | 26,21 | 65,05 |
| Итого: | **609,5** | **499,59** | **109,1** | **81,97** |

В 2017 году социально-экономическая поддержка была оказана 49 молодым специалистам, трудоустроенным в сфере медицины, образования и культуры Усольского района. Единовременная выплата в размере 1 МРОТ в 2017 году была выплачена 9 молодым специалистам Комитета по образованию, одному молодому специалисту учреждения культуры и одному учреждения здравоохранения.

Анализируя целевые показатели Подпрограммы 2 муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2020 годы необходимо отметить следующее:

- увеличилось количество молодых специалистов, поступивших на работу **в** муниципальные учреждения образования и культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящиеся на территории Усольского района до 16 чел. (по плану 15 чел.);

-увеличилось количество молодых специалистов, имеющих стаж работы в муниципальных учреждениях образования и культуры и структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района до 3 лет до 48 чел. (по плану 40 чел.).

Таким образом, ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского районного муниципального образования и структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района» на 2017-2020 годы муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2020 годы за 2017 год достигнуты в полном объеме.

**3.Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий, тыс.руб. | **2017г.** | | | |
| **план** | **факт** | **экономия** | **% выполнения** |
| 279,88 | 279,88 | 0,0 | 100 |

В 2017 году Усольское районное муниципальное образование снова вошло в число победителей муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы в 2017 году, что позволило привлечь федеральные и областные субсидии.

В мае –июне две молодые семьи (п.Мишелевка. п.Тельма) получили свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилья в размере 636 090 рублей (из них 279,88 руб. - средства местного бюджета). Семьи приобрели жилье.

Таким образом, ожидаемый результат реализации Подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2017-2020 годы муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2020 годы в 2017 году достигнут в полном объеме.

**4.Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту» на 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий, тыс.руб. | **2017г.** | | | |
| план | факт | экономия | % выполнения |
| 77,50 | 77,01 | 0,49 | 99,37 |

Особое внимание уделяется вопросам профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде. Мероприятиями, направленными на профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании, употребления ПАВ и психотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни в первом полугодии 2017 года было проведено 9 районных мероприятий, охвачено 5847 молодых людей.

с 3 по 10 апреля 2017 года прошла районная акция «Марафон здоровья», посвященная Всемирному дню здоровья. Участвовали все МО района. Охват 2032 чел.

с 10 апреля по 31октября 2017 года объявлен районный конкурс «Лучший опыт по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде». Приняли участие 6 чел.

17 мая 2017г состоялся круглый стол на тему «Выработка мер по вовлечению подростков в социально-значимую деятельность». Приняли участие депутаты Молодежного парламента, представители общественных организаций (20 чел.).

19 мая – районный флэш-моб «Красная ленточка», охват 100 чел.

с 31 мая по 05 июня 2017 г. проходила районная акция «Мир без дыма», посвященная Всемирному дню без табака. Охват 1162 чел.

с 01 по 30 июня 2017г. был объявлен районный антинаркотический месячник «Мы за здоровое поколение».

с 20 июня по 31 августа 2017г. на территории муниципального района Усольского районного муниципального образования была объявлена районная профилактическая акция «Летний лагерь – территория здоровья». Охват 2377 чел.

30.06.2017г. в с.Сосновка состоялась районная квест-игра «Волна здоровья», посвященная Всемирному дню борьбы с наркоманией. Приняли участие 50 чел. из 8 муниципальных образований района.

с 15 ноября по 20 декабря 2017 года состоялся районный конкурс «Лучший школьный пост «Здоровье+»». Приняли участие 18 школ. Победителем стала МБОУ «Хайтинская ООШ».

с 1 по 5 декабря 2017 года в рамках районной акции «Знать, а не бояться», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом прошел флэш-мою «Красная ленточка». Охват 100 чел.

Индивидуальными мероприятиями (беседами, лекциями, тренингами, профилактическими играми, видеолекториями) было охвачено 2954 чел.

Приобретены тесты «иммунохром – 5 – мульти-экспресс» в количестве 86 шт. с целью раннего выявления наркотических средств в организме человека.

Для уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли было приобретено 20л. гербицида сплошного действия «Торнадо» (уничтожено 19,8 Га), а также 2 распылителя (по 12 л.). По соглашению с Министерством сельского хозяйства получено 180 л. гербицида «Факел». Было выявлено 130,96 Га, уничтожено 130,46. Силами администраций сельских и городских поселений уничтожено более 40 Га.

Анализируя целевые показатели подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту» на 2017-2020 годы. муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2020 годы необходимо отметить следующее:

- увеличилось количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по выявлению на ранних этапах формирования наркотической зависимости до 1157 чел. (по плану – 1121 чел.).;

- количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, увеличилось до 8801 чел. (по плану – 8320 чел.)

- площадь выявленных уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной собственности, или землях, государственная собственность на которые не разграничена составила - 19,81 Га ( по плану – 20 Га).

Таким образом, можно сделать вывод, что ожидаемые результаты реализации Подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту» на 2017-2020 годы муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2020 годы за 2017 год достигнуты в полном объеме.

**Приложение 1**

# Анализ целевых показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Единицы измерения | Значение  показателя  результативности | | Процент выполнения | Пояснения  по достигнутым  значениям |
| план на год | факт\* | ст.5/ст.4\*100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2017-2020 годы** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1«Реализация мероприятий молодежной политики»** | | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий молодежной политики | Шт. | 26 | 29 | 111,5% |  |
| 2 | Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики на территории Усольского района. | Чел. | 3000 | 3165 | 105,5% | Без учета профилактических мероприятий |
| 3 | Количество проектов, направленных на социально-экономическое развитие Усольского района | Шт. | 16 | 25 | 156% |  |
| 4 | Количество юношеских и молодёжных объединений, в том числе добровольческих и патриотических отрядов, клубов молодых семей, творческих групп. | Шт. | 60 | 91 | 151,7 |  |
| 5 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи | % | 25 | 25 | 100% |  |
| 6 | Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, пропаганду здорового образа жизни. | Чел. | 3000 | 5690 | 189,7% |  |
| **Подпрограмма 2 «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского районного муниципального образования и структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская**  **городская больница», находящихся на территории Усольского района» на 2017 -2020 годы** | | | | | | |
| 1 | Количество молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные учреждения образования и культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящиеся на территории Усольского района. | Чел. | 15 | 16 | 106,7% |  |
| 2 | Количество молодых специалистов, имеющих стаж работы в муниципальных учреждениях образования и культуры и структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района до 3 лет. | Чел. | 40 | 48 | 120% |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2017-2020 годы** | | | | | | |
|  | Количество молодых семей улучивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней | Чел. | 2 | 2 | 100% |  |
| **Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению**  **наркотическими средствами, психотропными веществами**  **и их незаконному обороту» на 2017-2020 годы** | | | | | | |
| 1. | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями по выявлению на ранних этапах формирования наркотической зависимости | Чел. | 1121 | 1157 | 103,2% |  |
| 2 | Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений | Чел. | 8320 | 8801 | 105,7% |  |
| 3 | Площадь выявленных уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной собственности, или землях, государственная собственность на которые не разграничена | Га. | 20 | 19,81 | 99% |  |

# 

**3.Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на и реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы в целом.**

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2020 годы нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) не было.

# Приложение 2

**4. Анализ объема финансирования муниципальной программы**

# за счет бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования, достигнутых за 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2\*100% | 7=ст.5/ст.3\*100% | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1«Реализация мероприятий молодежной политики» | 158000 | 158000 | 100 | 153280 | 97,01 | 97,01 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского районного муниципального образования и структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская  городская больница», находящихся на территории Усольского района» на 2017 -2020 годы | 609500 | 609500 | 100 | 499593 | 81,97 | 81,97 | - |
| 2.1 | «Организация предоставления ежемесячной социальной поддержки в размере 1000 рублей молодым специалистам муниципальных учреждений образования» | 294000 | 294000 | 89 | 263000 | 89,5 | 89,5 | - |
| 2.2 | «Организация предоставления ежемесячной социальной поддержки в размере 1000 рублей молодым специалистам муниципальных учреждений культуры» | 60000 | 60000 | 100 | 39507 | 65,9 | 65,9 | - |
| 2.3 | «Организация предоставления ежемесячной социальной поддержки в размере 1000 рублей молодым специалистам структурных подразделений ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района» | 108000 | 108000 | 100 | 95000 | 88 | 88 | - |
| 2.4 | «Организация предоставления единовременной денежной выплаты при поступлении на работу в муниципальные учреждения образования и культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящиеся на территории Усольского района» | 147500 | 147500 | 100 | 102086 | 69,2 | 69,2 | - |
|  | Итого по подпрограмме 4 | 609500 | 609500 | 100 | 499593 | 81,97 | 81,97 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2017-2020 годы | 279880 | 279880 | 100 | 279880 | 279880 | 81,97 | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотическими средствами, психотропными веществами  и их незаконному обороту» на 2017-2019 годы | 77500 | 77500 | 100 | 77010 | 99,37 | 99,37 | - |
| 4.1 | «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ» | 16500 | 16500 | 100 | 16340 | 99 | 99 | - |
| 4. 2 | «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» | 46500 | 46500 | 100 | 46490 | 99 | 99 | - |
| 4.3 | «Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной собственности, или землях, государственная собственность на которые не разграничена» | 14500 | 14500 | 100 | 14180 | 59 | 97,79 | - |
|  | Итого по подпрограмме 4 | 77500 | 77500 | 100 | 77010 | 99,37 | 99,37 |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 1124880 | 1124880 | 100 | 1009770 | 89,77 | 89,77 |  |

**Справочно**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | другие источники | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
| 1.1. | «Обеспечение жильём молодых семей» на 2017-2020 годы | 191,32 | 191,32 | 164,89 | 164,89 | 279,88 | 279,88 |  |  |

# 5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов Усольского районного муниципального образования

# В 2017 году в муниципальную программу «Молодежная политика на

# 2017-2020 г.г.» были внесены следующие изменения:

1. С целью приведения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2019 годы» в соответствие с нормами федерального законодательства.

Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 27.01.2017г. №29;

2.На основании замечаний Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования, письма от Управления экономического развития и прогнозирования №32/36 от 03.03.2017г., письма от Комитета по образованию МР УРМО №7/237 от 16.02.2017г. в муниципальную программу «Молодежная политика» на 2017-2019 годы были внесены следующие изменения:

- по тексту муниципальной программы и Подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту» на 2017-2019 годы были изменены: наименование основного мероприятия Подпрограммы 4, целевой показатель, ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы;

- денежные средства, предусмотренные на ежемесячную и единовременную выплаты для молодых специалистов муниципальных образовательных учреждений, находящихся на территории Усольского района перераспределены следующим образом:

- на мероприятие «Организация предоставления ежемесячной социальной поддержки в размере 1000 рублей молодым специалистам муниципальных учреждений образования» на 2017 г. - 511000 рублей;

- на мероприятие «Организация предоставления единовременной денежной выплаты при поступлении на работу в муниципальные учреждения образования и культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящиеся на территории Усольского района» в 2017 году Комитету по образованию – 110 тыс. рублей.

Итоговая сумма финансовых средств не выходит за рамки запланированных показателей на 2017 г.

Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 30.03.2017г. №270;

3. В связи с изменением объема денежных средств для финансирования муниципальной программы «Молодёжная политика» на 2017-2019 годы, на основании распоряжения министерства по молодежной политике Иркутской области «Об утверждении распределения субсидий, выделяемых из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета муниципальным образованиям Иркутской области, участвующим в реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы в 2017 году» от 21.03.2017 г. № 72-мр, в программу были внесены следующие изменения:

- в связи с предоставлением субсидий из федерального бюджета добавлено 191,32 тыс. рублей;

- в связи с предоставлением субсидий из областного бюджета добавлено 164,89 тыс. рублей).

Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 04.09.2017г. №863;

4.В связи с продлением срока действия муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2019 годы на 2020 год.

Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 25.09.2017г. №1003;

5. В связи с изменением объема денежных средств для финансирования муниципальной программы «Молодёжная политика» на 2017-2020 годы, на основании постановления правительства Иркутской области «О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы от 01.09.2017 г. №577-пп, в муниципальную программу «Молодежная политика» на 2017-2020 годы были внесены следующие изменения:

- в связи с предоставлением субсидии на получение молодой семьей социальной выплаты из местного бюджета общая сумма местного бюджета в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на 2017-2020 годы изменена с 300 тыс. рублей на 279,88 тыс. рублей в 2017 году; соответственно в паспорте муниципальной программы «Молодёжная политика» на 2017-2020 годы общая сумма местного бюджета изменена с 1362 тыс. рублей на 1341,88 тыс. рублей в 2017 году.

- в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на 2017-2020 годы в разделе 4 «Механизм реализации Подпрограммы» пункт 4.4. приведен в соответствие с нормами федерального законодательства.

Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 03.11.2017г. №1288;

6. С целью перераспределения денежных средств, а также приведения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2017-2020 годы» муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2020 годы» в соответствие с нормами федерального законодательства

Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 14.11.2017г. №1340.

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Анализ показал, что все мероприятия муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2020 годы востребованы.

Необходимо предусмотреть увеличение финансирования на Подпрограмму 1 до 220 тыс.руб., в связи с удорожанием сувенирной, наградной, полиграфической продукции, а также Подпрограммы 4 до 100 тыс.руб. с целью приобретения большего количества тестов для проведения медицинских осмотров с целью раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся образовательных организаций Усольского района.

Заведующая сектором

по молодежной политике О.В.Потег