**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Усольского районного муниципального образования на 2014-2020 годы» за 2017 год**

**1.Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде**

В 2017 году была продолжена реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Усольского районного муниципального образования на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 21.05.2014 г. №698.

Основной целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Ответственный исполнитель Программы: Управление экономического развития и прогнозирования[[1]](#footnote-1).

Соисполнители: отдел сельского хозяйства, отдел культуры и молодежной политики, управление по распоряжению муниципальным имуществом, администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования.

Реализация муниципальной программы предусматривает исполнение следующих основных мероприятий:

1.Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения.

В 2017 году работа не велась в связи с отсутствием заявителей. Бюджетные средства на данное мероприятие не были внесены в бюджет.

2.Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Продолжено строительство дома культуры в п.Железнодорожный. Запланированная сумма на 2017 год – 73730,81 тыс.руб., потрачено фактически –53054,93 тыс.руб., что связано с несоблюдением сроков исполнения контракта подрядчиком.

3.Гранты на поддержку общественных инициатив граждан, проживающих на территории Усольского районного муниципального образования.

В 2017 году было продолжено мероприятие «Гранты на поддержку общественных инициатив граждан, проживающих на территории Усольского районного муниципального образования». На проведение конкурса было запланировано 200 тыс. руб. В 2017 году победителями конкурса и обладателями гранта в размере 50 тыс. руб. каждый стали такие социально значимые проекты:

– «Укрепление плотины искусственного водоема»: проект предоставлен ТОС д. Култук (Новожилкинское муниципальное образование), руководитель проекта председатель ТОС – Кардопольцев Сергей Михайлович;

– «Этих лет не смолкнет слава»: проект предоставлен ТОС «Первый» р.п. Тельма. (Тельминское муниципальное образование), руководитель проекта – Рожаловская Валентина Егоровна;

– «Организация детской площадки»: проект предоставлен инициативной группой жителей с. Целоты (Большееланское муниципальное образование), руководитель проекта – Красноперова Алена Ильинична;

– «Благоустройство зоны отдыха»: проект предоставлен Союзом сельских женщин п. Тальяны (Тальянское муниципальное образование), руководитель проекта – Бажутина Татьяна Васильевна.

4.Стимулирование органов местного самоуправления поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования.

Традиционно в 2017 году прошел седьмой конкурс муниципальных образований «Благоустройство населенных пунктов Усольского района». Победителями конкурса в трех группах стали Тайтурское, Сосновское и Раздольинское муниципальные образования. Администрацией района были предоставлены сертификаты на 100 тыс.руб. для реализации проектов по благоустройству территорий населенных пунктов. Расходование бюджетных средств, заложенных в отчетном году, направлено победителям конкурса 2016 года.

Реализация средств мероприятия 2 подпрограммы «Участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования» были направлены на организацию ежегодной выставки в Сибэкспоцентре и организацию Дня района, экономия средств – 36,1 тыс. руб.

Ежегодный смотр-конкурс на самую лучшую усадьбу на территории Усольского района в 2017 году не проводился из-за отсутствия участников.

5.Приобретение жилья для работников социальной сферы. На реализацию данного мероприятия были направлены средства местного бюджета в размере 15 500,00 тыс. руб., фактическое исполнение – 15 116,84 тыс. руб. Экономия возникла по результатам конкурсной процедуры.

**2. Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | ст.5/ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв.м. | 245 | 0 | 0 | Заявлений от граждан не поступало. Средства бюджета не выделялись |
| 2. | Количество сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом) | тыс. чел. | 1,323 | 0 | 0 | перенос срока сдачи ДК в п.Железнодорожный |
| 3. | Количество лиц, охватываемых при реализации социально значимого проекта | чел. | 400 | 625 | 156,3 |  |
| 4. | Количество муниципальных образований, принявших участие в ежегодном конкурсе муниципальных образований Усольского районного муниципального образования «Благоустройство населенных пунктов Усольского района» | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Количество участников ежегодного смотра-конкурса на самую лучшую усадьбу на территории Усольского района | чел. | 22 | 0 | 0 |  |
| 6. | Количество приобретенных жилых помещений для работников социальной сферы | ед. | 10 | 10 | 100 |  |

**3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме**

Основное мероприятие 1 «Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения» не было реализовано из-за отсутствия заявителей.

Мероприятие 4.3. «Проведение ежегодного смотра-конкурса на самую лучшую усадьбу на территории Усольского района» не реализовано из-за отсутствия участников.

**4.** **Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования за 2017 год**

| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | тыс. руб. | % | | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2\*100% | 7=ст.5/ст.3\*100% | 8 |
| 1. | Основное мероприятие "Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения" | 45,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры" | 0,00 | 4 062,51 | 0 | 3 098,16 | 0 | 76,3 |  |
| 2.1. | Мероприятие "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа" | 0,00 | 4 062,51 | 0 | 3 098,16 | 0 | 76,3 |  |
| 2.1.1. | Железнодорожное МО Строительство Дома культуры, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, поселок Железнодорожный, проспект Мира и Дружбы, 5А | 0,00 | 4 062,51 | 0 | 3 098,16 | 0 | 76,3 |  |
| 3. | Основное мероприятие "Гранты на поддержку общественных инициатив граждан, проживающих на территории Усольского районного муниципального образования" | 500,00 | 200,00 | 40 | 200,00 | 40 | 100 |  |
| 4. | Основное мероприятие "Стимулирование органов местного самоуправления поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования" | 200,00 | 565,00 | 182,5 | 418,90 | 109,5 | 60 |  |
| 4.1. | Мероприятие "Призовой фонд ежегодного конкурса муниципальных образований Усольского районного муниципального образования "Благоустройство населенных пунктов Усольского района" | 0,00 | 300,00 | 0 | 200,00 | 0 | 66,7 | направлено  победителям  конкурса  2016  года |
| 4.2. | Мероприятие "Участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования" | 0,00 | 255,00 | 0 | 218,90 | 0 | 86 |  |
| 4.3. | Мероприятие "Проведение ежегодного смотра-конкурса на самую лучшую усадьбу на территории Усольского района" | 0,00 | 10,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 4.4. | Мероприятие "Приобретение двух стел "Усольский район" в муниципальную собственность" | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 5. | Основное мероприятие "Приобретение жилья для работников социальной сферы" | 0,00 | 15 500,00 | 0 | 15 116,84 | 0 | 97,5 |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **745,00** | **20 327,51** | **27,3** | **18 833,90** | **2528** | **92,7** |  |

Справочно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | другие источники | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие "Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры" |  |  | 69 668,30 | 49 956,77 | 4 062,51 | 3 098,16 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа" |  |  | 69 668,30 | 49 956,77 | 4 062,51 | 3 098,16 |  |  |
|  | Железнодорожное МО Строительство Дома культуры, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, поселок Железнодорожный, проспект Мира и Дружбы, 5А |  |  | 69 668,30 | 49 956,77 | 4 062,51 | 3 098,16 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие "Гранты на поддержку общественных инициатив граждан, проживающих на территории Усольского районного муниципального образования" |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие "Стимулирование органов местного самоуправления поселенческого уровня по показателям эффективности их деятельности, участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования" |  |  |  |  | 365,00 | 218,90 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие "Призовой фонд ежегодного конкурса муниципальных образований Усольского районного муниципального образования "Благоустройство населенных пунктов Усольского района" |  |  |  |  | 300,00 | 200,00 |  |  |
| 4.2. | Мероприятие "Участие и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного облика Усольского районного муниципального образования" |  |  |  |  | 255,00 | 218,90 |  |  |
| 4.3. | Мероприятие "Проведение ежегодного смотра-конкурса на самую лучшую усадьбу на территории Усольского района" |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 |  |  |
| 4.4. | Мероприятие "Приобретение двух стел "Усольский район" в муниципальную собственность" |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие "Приобретение жилья для работников социальной сферы" |  |  |  |  | 15 500,00 | 15 116,84 |  | снижение в результате проведенной конкурсной процедуры |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  | **69 668,30** | **49 956,77** | **20 327,51** | **18 833,90** |  |  |

**5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов Усольского районного муниципального образования**

В ходе реализации муниципальной программы в течение 2017 года возникала необходимость перераспределения денежных средств между мероприятиями муниципальной программы, что соответственно повлекло внесение изменений: постановление от 07.03.2017г. № 190, [постановление от 28.04.2017г. № 353](http://www.usolie-raion.ru/phocadownload/2017/P353%2028.04.17.doc), [постановление от 03.07.2017г. № 606](http://www.usolie-raion.ru/phocadownload/2017/P606%2003.07.17.doc), [постановление от 25.09.2017г. № 1001.](http://www.usolie-raion.ru/phocadownload/2017/P1001%2025.09.17.doc)

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Соисполнителям муниципальной программы (отдел сельского хозяйства, управление по распоряжению муниципальным имуществом) активизировать работу и привлечь участников для реализации мероприятий муниципальной программы.

1. С 2018 года данный орган именуется как комитет по экономике и финансам МР УРМО. [↑](#footnote-ref-1)