Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие туризма в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2017 – 2020 гг. за 2017 год

1.Краткое описание выполненных в отчетном периоде основных мероприятий и мероприятий, а так же результатов, достигнутых в отчетном периоде.

В Усольском районе продолжается целенаправленная планомерная работа по развитию туризма, повышению узнаваемости и привлекательности территории, увеличению количества туристических продуктов и мероприятий в области событийного туризма. Работа ведется в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2017 – 2020 гг., утвержденной постановлением от 08.09.2016г. №230.

Для достижения поставленной цели - повышение конкурентоспособности туристского рынка Усольского районного муниципального образования, удовлетворяющего потребности российских граждан в качественных туристских услугах, муниципальная программа включает в себя 4 основных мероприятия, призванных решить следующие задачи:

1.Усиление узнаваемости территории Усольского района;

2.Привлечение туристских потоков;

3.Вовлечение местного населения в процесс формирования туристских услуг в районе;

4.Развитие народных промыслов и ремесел.

Объем денежных средств для финансирования за счет средств бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2017-2020гг. составляет 1125,0 тыс. рублей, из них (тыс.рублей):

2017 год – 270,0 тыс. рублей

2018 год – 285,0 тыс. рублей

2019 год – 285,0 тыс. рублей

2020 год – 285,0 тыс. рублей

В рамках основного мероприятия 1 «Увеличение занятости и самозанятости населения Усольского района, повышение качества туристских услуг и обеспечение туристской отрасли квалифицированными кадрами», мероприятие «Привлечение жителей сельских населённых пунктов к подготовке и участию в сельском туризме, развитию народных промыслов», в 2017 году был объявлен конкурс на лучший проект по развитию туризма в Усольском районе, в целях развития туризма в поселениях Усольского района, создания новых туристических проектов с их последующей реализацией; формирования банка данных о новых туристских маршрутах и событийных мероприятиях туристической направленности. Конкурс позволил решить ряд следующих задач: привлечение жителей сельских населенных пунктов к подготовке и участию в сельском туризме; изучение и сохранение исторического наследия сёл и деревень района; выявление новых, малоизвестных достопримечательностей, которые могут быть использованы в создании и открытии новых туристских маршрутов; создание привлекательного образа территории Усольского района; развитие творческого потенциала жителей в организации малого бизнеса в сфере сервиса и туризма.

В июне 2017 года в селе Сосновка запустили в работу новый однодневный культурно-развлекательный туристический маршрут - «По владениям мельника Кудрявцева». Минувшим летом состоялось несколько информационно-ознакомительных туров, по результатам которых можно сделать вывод, что данный маршрут интересен туристам разных возрастов.

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Вовлечение широких слоев населения в мероприятия туристской направленности», мероприятие «Организация и проведения мероприятий туристской направленности», в 2017 году было проведено 8 мероприятий три из них были проведены впервые (в 2016 году было проведено 5 мероприятий туристической направленности), с общим количеством участников 852 человека и охватом населения в качестве зрителей и гостей около 1000 человек.

- 4 марта в спортивном зале МБОУ «Новомальтинская СОШ» впервые в Усольском районе состоялось *первенство по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (зимняя программа).* В первенстве приняли участие 60 человек из 4 школ Усольского района.

- 19 марта на устье реки Белой в пятый раз прошло *первенство Усольского района по подлёдному лову рыбы*, В соревнованиях приняли участие 185 участников из 11 муниципальных образований Усольского района (в 2016 году было 111 участников). Мероприятие посетили гости из городов Усолья - Сибирского и Иркутска. Общий вес пойманной рыбы два раза превысил показатели 2016 года.

- 6 мая на территории Железнодорожного муниципального образования состоялось *первенство Усольского района по стендовой стрельбе, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне*, в котором приняли участие 28 стрелков из 8 муниципальных образований Усольского района.

- 24 июня состоялся традиционный *Туристический слет молодежи Усольского района*. В нем приняли участие 15 команд из 13 МО, а также команды ФГКУ "17 отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области" и МО МВД "Усольский". Всего около 260 человек участников и 150 гостей (группа поддержки).

- 15 июля в пятый раз состоялось *Первенство Усольского района по гребле на надувных лодках «Весла на воду».* Всего в соревнованиях приняло участие 7 команд из 6 муниципальных образований Усольского района.

- 26 августа прошел *Фестиваль охоты и рыбалки*. В нем приняли участие 70 человек из 8 МО (всего 150 человек вместе с гостями). Фестиваль получил широкую популярность не только у жителей района, но и близлежащих территорий. Желание на участие выразили рыболовы и охотники из Ангарска, Иркутска, Черемхово, Иркутского и Черемховского района.

- 02 сентября состоялся третий *районный фестиваль «Дары Тайги»*. В этом году на фестиваль приехало не только рекордное за три года количество участников - 91 участник из 9 муниципальных образований Усольского района, городов Ангарска и Усолье-Сибирского, но и гостей мероприятия. Для жителей города был организован туристический маршрут выходного дня, доставка осуществлялась двумя автобусами. Туристы, приехавшие на фестиваль, в рамках экскурсионной программы познакомились с окрестностями п. Раздолья и питомником плодово-ягодных кустарников Геннадия Жабоедова. Мероприятие включено в событийный календарь Иркутской области.

- 9 декабря 2017 года в МБОУ «Белореченская СОШ» впервые состоялось *первенство Усольского района по скалолазанию на искусственном рельефе в закрытых помещениях*. В соревнованиях приняли участие 8 команд из пяти населенных пунктов, всего 50 участников в возрасте от 10 до 18 лет.

В рамках мероприятия «Создание фотоархива. Организация и проведение фотоконкурса» основного мероприятия 2, в целях продвижения туристических возможностей Усольского района путем популяризации культурных и природных достопримечательностей муниципальных образований, входящих в состав района, посредством фотографии; демонстрации многообразия красот природы и живописных уголков Усольского района; улучшения туристической привлекательности Усольского района в 2017 году был организован и проведен районный конкурс фотографий «Добро пожаловать в Усольский район». Всего на конкурс поступило 167 фоторабот от 37 участников из 9 муниципальных образований.

В рамках основного мероприятия 3 «Создание новых туристских продуктов и продвижение туристских продуктов на рынке туристских услуг» в 2017 году были реализованы следующие мероприятия:

- «Печать и издание наглядно-демонстративных материалов и рекламной продукции (плакаты, буклеты, CD-диски, видеоролики, календари, проспекты)» - была изготовлена наглядно-демонстрационная продукция с символикой Усольского района: ручки шариковые 50шт., календари карманные 100 шт., магниты с видами района 50 шт., буклеты информационные 600 шт.

- «Изготовление и установка информационных табло, знаков и надписей в общественных местах и местах, часто посещаемых туристами» - были изготовлены три информационных туристских указателя, соответствующие международным стандартам размещения знаков и информации. Знаки содержат информацию о том, что в данном месте проходит пешеходный туристический маршрут и призыв соблюдать чистоту. Туристические дорожные знаки с коричневым фоном служат для увеличения посещаемости и повышения доступности объектов туризма. Данные указатели будут установлены в с. Сосновка в местах, где проходит туристический маршрут «По владениям мельника Кудрявцева».

- «Организация и участие в выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма с целью продвижения районного туристского продукта» - с целью демонстрации туристического потенциала Усольского района и продвижения туристских продуктов на рынке туристских услуг Усольский район принял участие и был удостоен серебряной звезды за высокий уровень организации консолидированного стенда, мероприятий культурной программы, профессионализм работы персонала на 20-ой юбилейной международной туристской выставке «Байкалтур», которая проходила с 29 по 31 марта 2017 года в иркутском выставочном комплексе «Сибэкспоцентр».

В рамках основного мероприятия 4 «Продвижение сувенирной продукции мастеров Усольского района», мероприятие «Проведение конкурса «Усольский сувенир», С целью продвижение сувенирной продукции и увеличения количества мастеров, изготавливающих сувенирную продукцию, весной 2017 года во второй раз был организован и проведен Районный конкурс «Усольский сувенир». Конкурс проводится с целью популяризации новых видов изделий народных художественных промыслов и ремесел, а также формирования положительного имиджа Усольского района как территории, благоприятной для развития туризма. Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было подано 29 работ от 13 участников, в 2016 году было 8 участников. В рамках мероприятия «Содействие развитию производства и реализации изделий народных промыслов и ремесел, рекламно-сувенирной продукции» была организована выставка-продажа сувенирной продукции и изделий народных промыслов и ремесел «Усольский сувенир», посвященная Дню Усольского района.

2. Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | ст.5/ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | Муниципальная программа | | | |
| 1. | Количество занятых и самозанятых в туристической индустрии | Кол-во чел. | 27 | 27 | 100 |  |
| 2. | Количество граждан, вовлеченных в мероприятия туристской направленности | Кол-во чел. | 850 | 852 | 100,2 |  |
| 3. | Количество туристических продуктов | Шт. | 2 | 2 | 100 |  |
| 4. | Количество мастеров, изготавливающих сувенирную продукцию | Кол-во чел. | 10 | 13 | 130,0 |  |

3.Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию муниципальной программы в целом.

Мероприятие «Размещение на въезде в Усольский район схемы района с указанием объектов туризма и отдыха» основного мероприятия 3 «Создание новых туристских продуктов и продвижение туристских продуктов на рынке туристских услуг» не было реализовано в связи с высокими финансовыми затратами на разработку проекта, проведение необходимых расчетов ветровой нагрузки для получения положительного заключения экспертизы для согласования с дорожной службой, изготовление железобетонной конструкции с последующей установкой, и недостаточной суммой, предусмотренной на эти цели муниципальной программой.

4. Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования за 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий  (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2\*100% | 7=ст.5/ст.3\*100% | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Усольского районного муниципального образования» на 2017-2020 гг. | 270,00 | 270,0 | 100 | 254,24 | 94,1 | 94,1 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие «Увеличение занятости и самозанятости населения  Усольского района, повышение качества туристских услуг и обеспечение  туристской отрасли квалифицированными кадрами» | 15,0 | 15,0 | 100 | 15,0 | 100 | 100 | 0,0 |
| 1.1. | Привлечение жителей сельских населённых пунктов к подготовке и участию в сельском туризме, развитию народных промыслов | 15,0 | 15,0 | 100 | 0,0 | 100 | 100 | 0,0 |
| 1.2. | Поиск индивидуальных подворий, с целью развития сельского туризма в районе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Вовлечение широких слоев населения в мероприятия  туристической направленности» | 195,0 | 195,0 | 100 | 194,54 | 99,8 | 99,8 | 0,0 |
| 2.1. | Организация и проведения мероприятий туристской направленности. | 190,0 | 190,0 | 100 | 189,54 | 99,7 | 99,7 | 0,0 |
| 2.2. | Создание фотоархива.  Организация и проведение фотоконкурса | 5,0 | 5,0 | 100 | 5,0 | 100 | 100 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Создание новых туристских продуктов и продвижение  туристских продуктов на рынке туристских услуг» | 60,0 | 60,0 | 100 | 44,7 | 74,5 | 74,5 | 0,0 |
| 3.1. | Печать и издание наглядно-демонстративных материалов и рекламной продукции(плакаты, буклеты, CD-диски, видеоролики, календари, проспекты) | 35,0 | 35,0 | 100 | 30,2 | 86,3 | 86,3 | 0,0 |
| 3.2. | Изготовление и установка информационных табло, знаков и надписей в общественных местах и местах, часто посещаемых туристами | 10,0 | 10,0 | 100 | 9,54 | 95,4 | 95,4 | 0,0 |
| 3.3. | Размещение на въезде в Усольский район схемы района с указанием объектов туризма и отдыха | 10,0 | 10,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Формирование ежегодного единого событийного календаря мероприятий района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Создание каталога туристских ресурсов, находящихся на территории Усольского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Создание ролика о Усольском районе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Организация и участие в выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма с целью продвижения районного туристского продукта | 5,0 | 5,0 | 100 | 4,96 | 99,2 | 99,2 | 0,0 |
| 3.8. | Предоставление консультаций по созданию ИП, написанию бизнес-плана в сфере туризма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Создание ролика о Усольском районе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Проведение конкурса «Усольский сувенир» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Содействие развитию производства и реализации изделий народных промыслов и ремесел, рекламно-сувенирной продукции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Справочно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | другие источники | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Усольского районного муниципального образования» на 2017-2019 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,00 | 254,24 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие «Увеличение занятости и самозанятости населения  Усольского района, повышение качества туристских услуг и обеспечение  туристской отрасли квалифицированными кадрами» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Привлечение жителей сельских населённых пунктов к подготовке и участию в сельском туризме, развитию народных промыслов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Поиск индивидуальных подворий, с целью развития сельского туризма в районе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Вовлечение широких слоев населения в мероприятия  туристической направленности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 194,54 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий туристской направленности. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 189,54 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Создание фотоархива.  Организация и проведение фотоконкурса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Создание новых туристских продуктов и продвижение  туристских продуктов на рынке туристских услуг» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 44,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Печать и издание наглядно-демонстративных материалов и рекламной продукции(плакаты, буклеты, CD-диски, видеоролики, календари, проспекты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Изготовление и установка информационных табло, знаков и надписей в общественных местах и местах, часто посещаемых туристами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 9,54 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Размещение на въезде в Усольский район схемы района с указанием объектов туризма и отдыха | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Формирование ежегодного единого событийного календаря мероприятий района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Создание каталога туристских ресурсов, находящихся на территории Усольского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Создание ролика о Усольском районе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Организация и участие в выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма с целью продвижения районного туристского продукта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,96 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Предоставление консультаций по созданию ИП, написанию бизнес-плана в сфере туризма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие «Продвижение сувенирной продукции мастеров  Усольского района» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Проведение конкурса «Усольский сувенир» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Содействие развитию производства и реализации изделий народных промыслов и ремесел, рекламно-сувенирной продукции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов Усольского районного муниципального образования.

В 2017 году в муниципальную программу «Развитие туризма в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2017 – 2020 гг. дважды были внесены изменения.

- постановление от 13.10.2017 №1132 «О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании на 2017 – 2019 гг.» на 2020 год» – с целью продления срока действия муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании на 2017-2019 гг.», утвержденной постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 08.09.2017г. №230, на 2020 год.

- постановление от 12.12.2017 №1145 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании» на 2017 – 2020 гг.» - с целью общего увеличения финансирования муниципальной программы на 15 000 рублей в год, что вызвано необходимостью предусмотреть средства на оплату работы судей на районных мероприятиях: Туристический слет (21 судья), Фестиваль охоты и рыбалки (9 судей). Итого 30 судей по 500 рублей каждому. Также с целью актуализации данных внесены изменения в паспорт муниципальной программы в подраздел «Культурно-исторический потенциал Усольского района. Храмы» раздела 1 «Характеристики текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» на основании данных полученных от администрации городского Белореченского муниципального образования.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целом реализация муниципальной программы показала свою эффективность и должна быть продолжена. С целью повышения эффективности реализации задач в сфере развития туризма, улучшения качества организации и проведения мероприятий туристической направленности, проводимых на территории Усольского района, в муниципальную программу необходимо внести корректировки для перераспределения денежных средств, а также в паспорт муниципальной программы в раздел «Целевые показатели».