

**Российская Федерация**

**Администрация**

**Усольского муниципального района**

**Иркутской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 07.07.2021г. №234-р

рп. Белореченский

**О внесении изменений в План реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» на 2021 год**

В соответствии с пунктами 6.8 главы 6 Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, утвержденного постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 21.02.2019г. №229 (в редакции от 31.12.2020г. №939), руководствуясь ст. 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области,

1.Внести изменения в План реализации муниципальной программы **«**Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» на 2021 год, утвержденный распоряжением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 14.01.2021г. №6-р (в редакции от 28.04.2021г. №154-р), изложив его в новой редакции (прилагается).

2.Отделу по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области (Пономарева С.В.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный вестник Усольского района» и в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie – raion.ru).

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра - председателя комитета по экономике и финансам Касимовскую Н.А.

Мэр Усольского муниципального района

Иркутской области В.И.Матюха

Утвержден

распоряжением администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области

от 07.07.2021г. №234-р

**ПЛАН**

реализации муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата» на 2021 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия | | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.  изм. | значение |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета субъекта РФ | Средства бюджета муниципального района | Иные  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие экономического потенциала и создание условий благоприятного инвестиционного климата*»* | | | | | | | | - | - | 4137,89 | - |
| 1. | Подпрограмма 1. «Формирование инвестиционного климата и развитие предпринимательства» | | | | | | | - | - | 1 118,00 | - |
| Задача 1. Формирование благоприятного инвестиционного климата | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.2. «Подготовка и актуализация реестров неиспользуемого имущества и земель» | Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.01 | 31.12 | Наличие реестра неиспользуемого имущества и земель | 1-да,  0-нет | 1 | - | - | - | - |
| Задачи: 2. Развитие самозанятости населения в сельской местности  3. Развитие дополнительных видов экономической деятельности | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.3. «Расширение информационной поддержки по вопросам организации бизнеса и субъектов малого и среднего предпринимательства» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (отдел инвестиционной политики) | 01.01 | 31.12 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей | ед. | 219 | - | - | - | - |
| Задача 4. Распространение примеров организации и успешного ведения предпринимательской деятельности | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.4. «Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Усольского района» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (отдел инвестиционной политики) | 01.05 | 01.06 | Количество субъектов предпринимательской деятельности, принявших участие в конкурсе «Лучший предприниматель Усольского района» (нарастающим итогом) | ед. | 39 | - | - | 50,00 | - |
| 1.4. | Мероприятие 1.5. «Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства, выявление и поощрение лучших предприятий» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (отдел инвестиционной политики) | 01.05 | 31.12 | Количество мероприятий, направленных на пропаганду занятий предпринимательской деятельностью | ед. | 2 | - | - | 23,00 | - |
| 1.5. | Мероприятие 1.6. «Организация и проведение выставки достижений предприятий и предпринимателей Усольского района» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (отдел инвестиционной политики) | 01.08 | 01.10 | Количество участников выставки достижений предприятий и предпринимателей Усольского района | чел. | 280 | - | - | 25,00 | - |
| 1.6 | Мероприятие 1.7. «Организация и проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий потребительского рынка» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (отдел инвестиционной политики) | 01.12 | 31.12 | Количество объектов потребительского рынка, принявших участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление | ед. | 40 | - | - | 20,00 | - |
| Задачи: 3. Развитие дополнительных видов экономической деятельности  5. Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1.7. | Мероприятие 1.8. «Организация и проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на создание и развитие собственного бизнеса» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (отдел инвестиционной политики) | 01.04 | 01.07 | Доля предоставленной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющей целевую направленность, в общем объеме финансовых средств. | % | 100 | - | - | 1 000,00 | - |
| Задача: Создание условий для развития инновационной деятельности | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Организация взаимодействия предприятий Усольского района с организациями, образующими инновационную инфраструктуру» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (отдел инвестиционной политики) | 01.01 | 31.12 | Доля организаций, заинтересованных в инновационных процессах и принявших участие в тематических мероприятиях в общем количестве организаций на территории Усольского муниципального района Иркутской области | % | 15 | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и работы в сфере земельных отношений» | | | | | | | - | - | 1373,39 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. «Содержание муниципального имущества» | Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.01 | 31.12 |  |  |  | - | - | 915,06 | - |
| Задачи: 1. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, рационального использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена.  2. Улучшение учета и использования муниципального имущества.  6. Увеличение поступлений в бюджет Усольского муниципального района Иркутской области | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1. «Проведение технической инвентаризации и оценки объектов муниципального имущества» | Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.01 | 31.12 | Доля муниципального имущества, поставленного на кадастровый учет (снятого с кадастрового учета), а также предоставленного в установленном законодательством порядке на торгах и без торгов от количества муниципального имущества, на которое получены техническая документация, отчеты об оценке | % | 100 | - | - | 815,06 | - |
| Задача 4. Своевременная оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности Усольского района | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2. «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального района» | Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.01 | 31.12 | Доля вовлеченности муниципального имущества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, в отчетном году по сравнению с предыдущим | % | 100 | - | - | 100,00 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. «Осуществление полномочий в сфере земельных отношений» | Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.01 | 31.12 | Доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на торгах и без торгов от общего количества сформированных земельных участков – Наличие обновленной схемы территориального планирования Усольского муниципального района Иркутской области | % | 100 | - | - | 458,33 | - |
| Задачи: 1. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, рационального использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена.  3. Улучшение использования земельного ресурса.  6. Увеличение поступлений в бюджет Усольского муниципального района Иркутской области. | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1. «Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для продажи на торгах» | Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.01 | 31.12 | Доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на торгах и без торгов от общего количества сформированных земельных участков | % | 100 | - | - | 198,00 | - |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.3 «Актуализация местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района Усольского районного муниципального образования» | Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.04 | 31.12 | Наличие обновленных нормативов градостроительного проектирования Усольского муниципального района Иркутской области с учетом норм действующего законодательства | 1-да  0-нет | 1-да  0-нет | - | - | 158,33 | - |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.4. «Проведение государственной историко-культурной экспертизы для определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного (в том числе археологического) наследия на землях, подлежащих воздействию строительных и иных работ» | Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.07 | 31.12 | Получение заключения в виде акта, в котором содержится результат исследований, проведенных экспертом и выводы о возможности (положительное заключение) или невозможности (отрицательное заключение) проведения строительных и иных работ при определении отсутствия или наличия выявленных объектов археологического наследия на объект | 1-да  0-нет | 1-да  0-нет | - | - | 102,00 | - |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие системы социально-трудовых отношений» | | | | | | | - | - | 1 646,50 | - |
| Задача 1. Повышение уровня занятости населения и сокращение уровня безработицы | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. «Информирование совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Усолье-Сибирское» населения и работодателей о ситуации на рынке труда» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (отдел прогнозирования доходов) | 01.01 | 31.12 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,3 | - | - | - | - |
| Задача 2. Легализация теневой занятости и скрытых форм оплаты труда | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. «Проведение работ, направленных на выявление и легализацию неформальных трудовых отношений» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (отдел прогнозирования доходов) | 01.01 | 31.12 | Количество человек, трудовые отношения с которыми легализованы | чел. | 10 | - | - | - | - |
| Задача 3. Развитие системы социального партнерства | | | | | | | |  |  |  |  |
| Задача 4. Совершенствование работы в сфере охраны труда и развитие коллективно-договорного регулирования трудовых отношений | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.4. | Мероприятие 3.4. «Проведение консультативных бесед с работодателями и представителями трудовых - коллективов по разработке коллективных договоров» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (отдел экономического развития) | 01.01 | 31.12 | Удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров (доля от занятых в экономике) | % | 79,0 | - | - | - | - |
| 3.5. | Мероприятие 3.5. «Проведение районного конкурса по охране труда» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (отдел экономического развития) | 01.02 | 30.05 | Количество участников районного конкурса по охране труда | чел. | 21 | - | - | 30,50 | - |
| 3.6. | Мероприятие 3.6. «Организация обучения руководителей, специалистов, членов комиссии по охране труда в специализированных учебных центрах» | Комитет по экономике и финансам администрации Усольского муниципального района Иркутской области (отдел экономического развития) | 01.02 | 01.06 | Количество специалистов, прошедших обучение в специализированных учебных центрах | чел. | 3 | - | - | 9,00 | - |
| Задача 5. Поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.7. | Мероприятие 3.7 «Организация предоставления ежемесячной социальной поддержки в размере 2000 рублей молодым специалистам муниципальных учреждений образования и культуры, находящихся в ведении Усольского районного муниципального образования и структурных подразделений ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского района» | Всего  В т.ч. | 01.01 | 31.12 | Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную социальную выплату | чел. | 48 | - | - | 1 307,00 | - |
| Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | - | - | 75,00 | - |
| Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | - | - | 920,00 | - |
| Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области | - | - | 312,00 | - |
| 3.8. | Мероприятие 3.8. «Организация предоставления единовременной социальной выплаты при поступлении на работу в муниципальные учреждения образования и культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница» | Всего  В т.ч. | 01.01 | 31.12 | Количество молодых специалистов, впервые поступивших на работу в муниципальные учреждения образования, культуры и структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящиеся на территории Усольского района и получивших единовременную социальную выплату | чел. | 13 | - | - | 300,00 | - |
| Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | - | - | 0,00 | - |
| Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области | - | - | 300,00 | - |
| Отдел учета и отчетности аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области | - | - | 0,00 | - |