

**Российская Федерация**

**Администрация**

**Усольского муниципального района**

**Иркутской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

21.07.2022 г. № 251-р

рп. Белореченский

**О внесении изменений в План реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и массового спорта» на 2022 год**

В соответствии с пунктом 6.8. Главы 6 Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.02.2019г. № 229 (в редакции от 31.12.2020г. № 939),

постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 15.07.2022г. № 421 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2020-2025 годы», руководствуясь ст. ст. 6, 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2022 год, утвержденный распоряжением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 28.01.2022г. № 25-р (в редакции от 07.06.2022г. № 191-р), изложив его в новой редакции (приложение);

2. Отделу по организационной работе аппарата администрации (Пономарева С.В.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный вестник Усольского района» и в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.usolie-raion.ru](http://www.usolie-raion.ru)).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра района Дубенкову И.М.

Мэр Усольского муниципального района

# Иркутской области В.И. Матюха

Приложение

Утверждено распоряжением администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области

от 21.07.2022г. №251-р

**ПЛАН**

реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта» на 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия | | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. **<\*\*>** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.  изм. | значение |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета субъекта РФ | | Средства бюджета муниципального района | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 2686,53 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие 1. «Организация вовлечения населения в занятие физической культурой и массовым спортом» | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2167,53 | | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.  «Организация и проведение спортивно-оздоровительных районных мероприятий и участие в областных спортивных мероприятиях, приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий» | Ответственный исполнитель:  управление по социально-культурным вопросам. | 01.01. | 31.12. | Количество спортивных и физкультурных мероприятий | ед. | 52 | 0,00 | 0,00 | | 1253,60 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2.  «Организация и проведение  соревнований спортивно-массовых мероприятий среди школьных команд Усольского района, приобретение спортивного инвентаря и материалов для проведения спортивно-массовых мероприятий» | Соисполнитель:  Комитет по образованию | 01.01. | 31.12. | Количество спортивных и физкультурных мероприятий | ед. | 6 | 0,00 | 0,00 | | 95,72 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3.  «Организация и проведение спортивных мероприятий отделений МБУ ДО «ДЮСШ» (соревнования, турниры, чемпионаты, первенства, спортивные сборы) и участие в областных и Всероссийских соревнованиях» | Соисполнитель:  Комитет по образованию.  Участник:  МБУ ДО  «ДЮСШ» | 01.01. | 31.12. |  | ед. | 77 | 0,00 | 0,00 | | 596,92 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 1.4.  «Организация и проведение спортивных мероприятий спортивных объединений МБУ ДО «РЦВР» (соревнования, турниры, чемпионаты, первенства, спортивные сборы) и участие в областных и Всероссийских соревнованиях» | Соисполнитель:  Комитет по образованию.  Участник:  МБУ ДО  «РЦВР» | 01.01. | 31.12. | Количество спортивных и физкультурных мероприятий | ед. | 9 | 0,00 | 0,00 | | 221,29 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2.  «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» | | | | | | | 0,00 | 446,30 | 72,70 | | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. «Приобретение спортивного оборудования  и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность  в сфере физической культуры и спорта» | Ответственный исполнитель:  управление по социально-культурным вопросам,  МБУ ДО  «ДЮСШ» | 01.05. | 31.12. | Сумма средств бюджетов всех уровней, выделенных на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в течение отчетного периода | тыс. руб. | 519,00 | 0,00 | 446,30 | | 72,70 | 0,00 |

Начальник управления по социально-культурным вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Журавская