

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Администрация**

**Муниципального района**

**Усольского районного муниципального образования**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 07.10.2020г. №263- р

р.п.Белореченский

**О внесении изменений в План реализации муниципальной программы**

**«Развитие туризма» на 2020 год**

На основании п. 6.8 Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, утвержденного постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 21.02.2019г. №229 (в редакции от 27.07.2020г. № 477), руководствуясь статьями 22, 46 Устава Усольского районного муниципального образования:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Развитие туризма» на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 07.07.2020г. №150-р, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Отделу по организационной работе (С.В. Пономарева) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный вестник Усольского района» и в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.usolie-raion.ru](http://www.usolie-raion.ru)).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра И.М. Дубенкову.

Мэр муниципального района

Усольского районного

муниципального образования В.И. Матюха

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального района

Усольского районного

муниципального образования

от 07.10.2020г. №263-р

**ПЛАН**

реализации муниципальной программы

«Развитие туризма» на 2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия | | | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. **<\*\*>** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | | наименование | | ед.  изм. | значение |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета субъекта РФ | Средства бюджета муниципального района | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие туризма» | | | | | | | | | | - | - | 402,00 | - |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Вовлечение широких слоев населения в мероприятия туристической направленности» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.  «Организация и проведение событийных мероприятий» | отдел по развитию физической культуры, спорту и туризму | 2020 | | 2020 | | количества граждан, во­влеченных в мероприятия туристской направленно­сти | кол-во чел. | 195 | - | - | 249,60 | - |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. «Создание фотоархива.  Организация и проведение фотоконкурса» | отдел по развитию физической культуры, спорту и туризму | 2020 | | 2020 | | кол-во людей вовлеченных в мероприятия | кол-во чел. | 195 | - | - | 10,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Реализация мероприятий, направленных на информирование граждан об Усольском районе» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 2.1.  «Печать и издание наглядно-демонстративных материалов и рекламной продукции» | отдел по развитию физической культуры, спорту и туризму | 2020 | | 2020 | | кол-во печатной продукции | шт. | 2000 | - | - | 92,40 | - |
| 2.2. | Мероприятие 2.2.  «Изготовление и установка информационных табло, схем, с указанием объектов туризма и отдыха, знаков и надписей в общественных местах и местах, часто посещаемых туристами» | отдел по развитию физической культуры, спорту и туризму | 2020 | | 2020 | | увеличение кол-ва информационных указат. | шт. | 8 | - | - | 35,00 | - |
| 2.3. | Мероприятие 2.3.  «Разработка и издание ежегодного единого событийного календаря мероприятий района» | отдел по развитию физической культуры, спорту и туризму | 2020 | | 2020 | | кол-во печатной продукции | шт. | 500 | - | - | 5,00 | - |
| 2.4. | Мероприятие 2.4.  «Организация и участие в выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма» | отдел по развитию физической культуры, спорту и туризму | 2020 | | 2020 | | кол-во выставочных мероприятий | шт. | 0 | - | - | 0,00 | - |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. «Создание условий для продвижения сувенирной продукции мастеров Усольского района» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие 3.1.  Проведение конкурса «Усольский сувенир» | отдел по развитию физической культуры, спорту и туризму | 2020 | | 2020 | | кол-во мастеров изготавливающих сувенирную продукцию | кол-во чел. | 15 | - | - | 10,00 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие 3.2.  «Предоставление консультаций по созданию ИП, написанию бизнес-плана в сфере туризма» | отдел по развитию физической культуры, спорту и туризму | 2020 | | 2020 | | - | - | - | - | - | - | - |

Первый заместитель мэра И.М. Дубенкова