

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Администрация**

**Муниципального района**

**Усольского районного муниципального образования**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 10.01.2020г. №7-р

р.п. Белореченский

# Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Молодежь Усольского района» на 2020 год

В соответствии с пунктами 6.3 - 6.6. Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, утвержденного постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 21.02.2019г. №229 (в редакции от 17.07.2019г. №708), руководствуясь ст. ст. 22, 46 Устава Усольского районного муниципального образования:

1.Утвердить План реализации муниципальной программы «Молодежь Усольского района» на 2020 год (Приложение).

2.Отделу по организационной работе (Пономарева С.В.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный вестник Усольского района» и в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского

района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.usolie-raion.ru](http://www.usolie-raion.ru)).

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра И.М.Дубенкову.

Мэр муниципального района

Усольского районного

муниципального образования В.И.Матюха

###### Приложение

к распоряжению администрации

муниципального района

Усольского районного

муниципального образования

# от 10.01.2020г. №7-р

# ПЛАН

# реализации муниципальной программы «Молодежь Усольского района» на 2020 год

| № п/п | Наименованиеподпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия | | | | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | | наименование | | ед.  изм. | | значение |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Иркутской области | Средства бюджета муниципального района | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе«Молодежь Усольского района» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Молодежная политика» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Вовлечение молодежи в мероприятия молодежной политики различной направленности, поддержка талантливой молодежи | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.  «Проведение мероприятий, направленных на патриотическое и  экологическое воспитание, раскрытие творческого потенциала, профориентацию молодёжи, профилактику экстремизма в молодёжной среде, пропаганду семейных ценностей» | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.  2020г. | | 30.12.  2020г. | | Доля молодежи, вовлеченной в реализацию районных мероприятий направленных на патриотическое и экологическое воспитание, раскрытие творческого потенциала, профориентацию молодёжи, профилактику экстремизма в молодёжной среде, пропаганду семейных ценностей | % | 45 | | 0,0 | 0,0 | 271,0 | 0,0 |
| Задача 2. Поддержка социально-значимых молодежных инициатив, содействие в реализации молодежных проектов | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2.  «Вовлечение молодежи в социальную практику» | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.  2020г. | | 30.12.  2020г. | | Количество проектов, направленных на социально-экономическое развитие Усольского района | Шт. | 20 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3. Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 2.  «Вовлечение молодежи в социальную практику» | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.  2020г. | | 30.12.  2020г. | | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность на территории Усольского района | % | 3,5 | | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| Задача 4.Профилактика распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза; повышение уровня информированности молодого населения об этих заболеваниях | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 3.  «Проведение мероприятий, направленных на противодействие  распространению ВИЧ/СПИД» | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.  2020г. | | 30.12.  2020г. | | Доля молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, до 5000 чел. за период действия программы | % | 30 | | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятие 4.  «Проведение мероприятий, направленных на борьбу с туберкулезом» | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.  2020г. | | 30.12.  2020г. | | Доля молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, до 5000 чел. за период действия программы | % | 30 | | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Доступное жилье для молодых семей» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Задача 1.Привлечение средств федерального, областного бюджетов, финансовых ресурсов на местном уровне путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования для решения жилищной проблемы молодых семей | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.  2020г. | | 30.12.  2020г. | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней | Семья | 5 | | 0,00 | 0,0 | 600,00 | 0,0 |
| Задача 2. Информирование молодого населения о мере поддержки по приобретению жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2. | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.  2020г. | | 30.11.  2020г. | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней | Семья | 5 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Здоровое поколение» | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1.  Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.  2020г. | | 30.12.  2020г. | | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями  по выявлению на ранних этапах формирования наркотической зависимости | % | 7 | | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Задача 2.Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2.  Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.  2020г. | | 30.12.  2020г. | | Доля молодежи, принявшая участие в мероприятиях по профилактике  социально-негативных явлений | % | 78 | | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 |
| Задача 3. Развитие добровольческого движения антинаркотической направленности | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3.  Развитие добровольческого движения антинаркотической направленности на территории Усольского района | отдел культуры и молодежной политики | 01.06.  2020г. | | 30.06.  2020г. | | Доля молодежи вовлеченной в добровольческое движениеантинаркотической направленности | % | 0,4 | | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| Задача 4.Мотивированиенаркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.4. | Мероприятие 4. | отдел культуры и молодежной политики | 01.06.  2020г. | | 30.06.  2020г. | | Количество лиц, больных наркоманией, прошедших лечение, социально-психологическую реабилитацию | Чел. | 2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 5. Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной собственности, или землях, государственная собственность на которые не разграничена | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Мероприятие 5.  Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании | отдел культуры и молодежной политики | 01.01.  2020г. | | 30.09.  2020г. | | Площадь выявленных уничтоженных очагов произрастания  дикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной собственности, или землях, государственная собственность на которые не разграничена | Га | 18 | | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 |

Первый заместитель мэра И.М.Дубенкова