

**Российская Федерация**

**Администрация**

**Усольского Муниципального района**

**Иркутской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 13.03.2023г. №83-р

рп. Белореченский

**О внесении изменений в План реализации муниципальной программы «Гражданская активность» на 2023 год**

В соответствии с пунктом 6.8. главы 6 Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 21.02.2019г. №229 (в редакции от 20.07.2022г. №430), постановлением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 13.03.2023 г. № 173 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гражданская активность» на 2020-2025 годы» руководствуясь ст. ст. 6, 22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Гражданская активность» на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 31.01.2023 г. №25, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по организационной работе аппарата администрации Усольского муниципального района Иркутской области опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный вестник Усольского района» и в сетевом издании «Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie – raion.ru).

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. мэра Усольского муниципального

района Иркутской области И.М. Дубенкова

###### Приложение

к распоряжению администрации

Усольского муниципального района

Иркутской области

# от 13.03.2023г. №83-р

**ПЛАН**

реализации муниципальной программы

«Гражданская активность» на 2023 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия | | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.  изм. | значение |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета субъекта РФ | Средства бюджета муниципального района | Иные  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе «Гражданская активность*»* | | | | | | | | - | - | 8371,80 | - |
| 1. | Подпрограмма 1 «Старшее поколение» | | | | | | | - | - | 302,05 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  «Районный туристический слет для людей старшего поколения Усольского муниципального района Иркутской области» | Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 15.06 | 31.07 | Доля ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста, охваченных физкультурно- оздоровительными мероприятиями, мероприятиями по организации досуга, культурно-массовыми мероприятиями, поздравительными мероприятиями | человек | 3465 | - | - | 20,00 | - |
| 1.2. | Мероприятие 2 «День матери» | Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.11 | 28.11 | - | - | 10,00 | - |
| 1.3. | Мероприятие 3 «День пожилого человека» | Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.10 | 30.10 | - | - | 20,00 | - |
| 1.4. | Мероприятие 4 «Фестиваль хоровых ветеранских коллективов» | Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.05 | 20.05 | - | - | 10,00 | - |
| 1.5. | Мероприятие 5 «Чествование юбиляров – ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей Усольского муниципального района Иркутской области» | Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.01 | 31.12 | - | - | 167,00 | - |
| 1.6. | Мероприятие 6 «Дни воинской Славы (победные дни) России» | Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.01 | 31.12 | - | - | 20,00 | - |
| 1.7. | Мероприятие 7 «Вахта Памяти» | Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 15.04 | 15.05 | - | - | 25,00 | - |
| 1.8. | Мероприятие 8 «Оформление подписки на СМИ Советы ветеранов городских и сельских поселений» | Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.01 | 31.12 | - | - | 30,05 | - |
| 1.9 | Мероприятие 9 «Информационное сопровождение и поддержка в СМИ мероприятий подпрограммы» | Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.01 | 31.12 | Количество мероприятий, получивших информационное сопровождение и поддержку в СМИ. | Количество публикаций | 34 | - | - | 0,00 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Взаимодействие с общественностью» | | | | | | | - | - | 3069,75 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Гранты на поддержку общественных инициатив граждан, проживающих на территории Усольского муниципального района Иркутской области» | Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.01 | 31.12 | Количество общественных организаций участвовавших в реализации социально-значимых проектов в Усольском муниципальном районе Иркутской области | Шт. | 24 | - | - | 3000,00 | - |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Гражданский форум Усольского муниципального района Иркутской области» | Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.11 | 01.12 | Доля граждан, вовлеченных в мероприятия, проводимые совместно органами местного самоуправления с общественными организациями, в общей численности населения Усольского муниципального района Иркутской области | % | 7.2% |  |  | 59,75 |  |
| 2.3 | Мероприятие 3 «Проведение круглых столов, семинаров для представителей ТОС Усольского муниципального района Иркутской области» | Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.01. | 31.12 | Количество «круглых столов», семинаров, проведенных для представителей общественности (ТОС) Усольского муниципального района Иркутской области | шт. | 5 |  |  | 10,00 |  |
| 2.4 | Мероприятие 4 «Информационное сопровождение и поддержка в СМИ мероприятий подпрограммы» | Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области | 01.01 | 31.12 | Количество мероприятий, получивших информационное сопровождение и поддержку в СМИ | Количество мероприятий | 35 |  |  | 0,00 |  |
| 3 | 3 Основное мероприятие «Поддержка местных инициатив» | Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области  Соисполнитель основного мероприятия: Комитет по экономике и финансам Усольского муниципального района Иркутской области | 01.03 | 31.12 | Доля населения района, участвующая в определении приоритетных проблем, на решение которых направлены инициативные проекты | % | 3,0 |  |  | 5000,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| И.о. начальника управления по социально-культурным вопросам |  | О.В. Потег |